## Планировщик (копия)
Номер заказа	Машина	Чертеж	Назавание детали	Column 93	Количество деталей	Дата сборки	Операция №М-1	План.дата начала М-1	Факт дата окончания М-1	Трудоемкость час 1	Операция №М2	План.дата начала 2	Column 73	Трудоемкость час 2	Операция №М-3	План.дата начала 3	Column 74	Трудоемкость час 3	Операция №М-4	План.дата начала 4	Column 75	Трудоемкость час 4	Операция №М-5	Дата и время начала и №	Column 76	Трудоемкость час	Операция №М-6	Дата и время начала 6	Column 77	Трудоемкость час 6	Операция №М-7	Дата и время начала 7	Трудоемкость час 7	Операция №М-8	Дата и время начала 8	Column 72	Трудоемкость час 8	Операция №М-9	Дата и время начала 9	Column 80	Трудоемкость час 9	Операция №М-10	Дата и время начала 10	Column 78	Трудоемкость час 10	Операция №М-11	Дата и время начала 11	Column 83	Трудоемкость час 11	Операция №М-12	Дата и время начала 12	Column 84	Трудоемкость час 12	Операция №М-14	Дата и время начала 14	Column 85	Трудоемкость час 14	Операция №М-15	Дата и время начала 15	Column 86	Трудоемкость час 15	Операция №М-16	Дата и время начала 16	Column 87	Трудоемкость час 16	Операция №М-17	Дата и время начала 17	Column 89	Трудоемкость час 17	Операция №М-18	Дата и время начала 18	Column 91	Трудоемкость час 18	Операция №М-19	Дата и время начала 19	Трудоемкость час 19	Операция №М-22	Дата и время начала 22	Трудоемкость час 22	Последняя операция по МУ	Долбежка	З/ч	Хим.окс	Шлифофка	Пайка	Покраска	Гидравлики	Сборка	Сварка	Закалка	Предв. дата готовности детали с мех.уч.	С мех.уч. передали
26	ЛСА	ЛСА.01.03.00.001	Фланец	В работе, 16	146.00	17.10.2025				32.00																																																				1	09.09.2025		1,920.00																2
з/ч	ДИМ	8ТМДР.568.015 / 8ТМДР.568.015-01	Губка	Готово, 2	4	12.09.2025				6.00	1	12.09.2025	12.09.2025	360.00																																																																				2										12.09.2025
з/ч	Кабель ток	СК.00.01	Клемма круглая	Готово, 2	5.00	20.09.2025					2, 3	16.09.2025	17.09.2025	120.00																																																1	16.09.2025		120.00																							3
з/ч	Кабель ток	СК.00.01	Клемма круглая	В плане, 16	8.00	06.10.2025					2, 3			150.00																																																1	16.09.2025		120.00																							02.01.1900
з/ч	Кабель ток	СК.00.02	Клемма плоская	В плане, 16	8.00	06.10.2025																																																								1	16.09.2025		360.00	2
144-146 +ТСМ	МСО-750	МСО-750.3.05.14 / МСО-750.3.05.20 / МСО-750.3.05.22 / МСО-750.3.05.25 / МСО-750.3.05.28 / МСО-750.3.05.32	Нож верхний	В плане, 16	1 / 2 / 6 / 3 / 1 / 2																																																									1	23.09.2025
26	ЛСА	ЛСА.01.03.00.003	Фланец		146.00	17.10.2025																																																								1	23.09.2025		1,920.00
26	ЛСА	ЛСА.01.00.00.002	Втулка	В плане, 16		17.10.2025																																																								1	25.09.2025		720.00																		2
147		8ТМДР.242.073	Втулка	В плане, 16	264.00	20.10.2025																																																								1	01.10.2025		480.00																		2
27	ЛСА	ЛСА.01.00.00.002	Втулка	В плане, 16		07.11.2025																																																								1	01.10.2025		720.00																		2
27	ЛСА	ЛСА.01.03.00.003	Фланец	В плане, 16		07.11.2025																									2																															1	01.10.2025		1,920.00
27	ЛСА	ЛСА.01.03.00.001	Фланец	В плане, 16		07.11.2025																																																								1	01.10.2025		1,920.00																2
28	ЛСА	ЛСА.01.00.00.002	Втулка	В плане, 16	219.00	01.12.2025																																																								1	01.10.2025		720.00																		2
28	ЛСА	ЛСА.01.03.00.003	Фланец	В плане, 16	146.00	01.12.2025																									2																															1	01.10.2025		1,920.00
28	ЛСА	ЛСА.01.03.00.001	Фланец	В плане, 16		01.12.2025																									2																															1	01.10.2025		1,920.00																2
	МТ-2103		Оси, кольца в привод	В плане, 16	6.00																																																									1	01.10.2025
з/ч	Кабели к КТП-8.6	СК.00.01	Клемма круглая	В плане, 16	8.00	06.10.2025					2			80.00																																																1			480.00	3			80.00
з/ч	Кабели к КТП-8.6	СК.00.02	Клемма плоская	В плане, 16	8.00	06.10.2025																																																								1			600.00	2			240.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.16	Нож верхний до сварки	В плане, 16	1.00	10.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.18	Нож верхний до сварки	В плане, 16	1.00	10.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.22	Нож верхний до сварки	В плане, 16	1.00	10.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.20	Нож верхний до сварки	В плане, 16	2.00	10.10.2025																																																								1			60.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.25	Нож верхний до сварки	В плане, 16	2.00	10.10.2025																																																								1			60.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.28	Нож верхний до сварки	В плане, 16	1.00	10.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.32	Нож верхний до сварки	В плане, 16	2.00	10.10.2025																																																								1			60.00																								2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.36	Нож верхний до сварки	В плане, 16	1.00	10.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	Склад ЗЧ	8ТМДР.490.069	Электрод (для арматуры ф 12-22)		10.00	17.10.2025				-8,400.00								-8,400.00				-8,400.00				-8,400.00				-8,400.00			-8,400.00				-8,400.00												-8,400.00								-8,400.00				-8,400.00	1			300.00								-8,400.00			-8,400.00			-8,400.00
з/ч	Склад ЗЧ	Нож верхний д.32 мсо 750 до сварки	Нож верхний д.32 мсо 750 до сварки		3.00	17.10.2025																																																								1			90.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.22	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.25	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.28	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.32	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.36	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.22	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.25	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.28	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.32	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.36	Нож верхний до сварки		1.00	17.10.2025																																																								1			30.00																								2
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.05.22	Нож верхний после сварки		12.00	01.10.2025																																																								3			720.00	5			120.00					4		1,440.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.16	Нож верхний после сварки		1.00	10.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.18	Нож верхний после сварки		1.00	10.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.22	Нож верхний после сварки		1.00	10.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.20	Нож верхний после сварки		2.00	10.10.2025																																																								3			120.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.25	Нож верхний после сварки		2.00	10.10.2025																																																								3			120.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.28	Нож верхний после сварки		1.00	10.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.32	Нож верхний после сварки		2.00	10.10.2025																																																								3			120.00	5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.05.36	Нож верхний после сварки		1.00	10.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	Склад ЗЧ	Нож верхний д.32 мсо 750 после сварки	Нож верхний д.32 мсо 750 после сварки		3.00	17.10.2025																																																								3			180.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.22	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.25	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.28	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.32	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.05.36	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.22	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.25	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.28	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.32	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.06.36	Нож верхний после сварки			17.10.2025																																																								3			60.00	5								4
143-144	МСО-750.02	8ТМДР.310.181 / 8ТМДР.310.185 / 8ГЦ.311.001 / 8ГЦ.311.003	Крышка ГЦ зажима верхняя / Крышка ГЦ осадки верхняя / Крышка ГЦ зажима нижняя / Крышка ГЦ осадки нижняя	Готово, 14	4 / 2 / 4 / 2	19.09.2025				36.00																																												2	12.09.2025	12.09.2025	2,160.00	1	03.09.2025	04.09.2025	1,260.00																										3					12.09.2025
144-148	МСО-750	МСО-750.00.00.005 / МСО-750.00.00.006 / МСО-750.00.00.007 / МСО-750.00.00.008 / МСО-750.00.00.009 / МСО-750.00.00.010	Ось	Готово, 15	60	12.09.2025				35.00									2				3																																			1	12.09.2025	12.09.2025	2,100.00
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.00.002	Поршень	Готово, 15	6.00	15.09.2025																																																				1	15.09.2025	17.09.2025	480.00																											2
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.02.002	Поршень	В работе, 15	6.00	15.09.2025																																																				1	17.09.2025		480.00																											2
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.03.000СБ	Крышка верхняя	В плане, 14, 15	6.00	15.09.2025				16.00																																												2				1	22.09.2025		840.00
145-146	МСО-750	8ТМДР.310.181 / 8ТМДР.310.185 / 8ГЦ.311.001 / 8ГЦ.311.003	Крышка ГЦ зажима верхняя / Крышка ГЦ осадки верхняя / Крышка ГЦ зажима нижняя / Крышка ГЦ осадки нижняя	В плане, 14, 15	4 / 2 / 4 / 2	20.09.2025																																																2	03.10.2025		1,260.00	1	24.09.2025		1,260.00																										3
рем.	К-924	К924А.01.00.018	Втулка	В плане, 15	4.00	30.10.2025				0.67																																																1	26.09.2025		960.00																											2
146-151	МСО-750	МСО-750.06.00.002	Втулка	В плане, 15		03.10.2025																																								2												1	29.09.2025		720.00
26	ЛСА	ЛСА.01.03.00.004	Труба ролика	В плане, 15	71.00	17.10.2025																																																				1	01.10.2025		1,920.00																						2
26	ЛСА	ЛСА.01.03.00.004-01	Труба ролика с насечкой	В плане, 15	2.00	17.10.2025																																																				1	06.10.2025		480.00
26	ЛСА	ЛСА.01.00.00.001	Ось (ролика)	В плане, 15	73.00	17.10.2025																																																				1	07.10.2025		1,440.00
	Рольганги к МСО	8ТМДР.170.175	Труба	В плане, 15																																																						1	14.10.2025		2,100.00																											2
	Рольганги к МСО	8ТМДР.200.022	Ось	В плане, 15																																																						1	17.10.2025		1,260.00																											2
рем.	К-924	К924А.01.08.023	Вкладыш	В плане, 14	2.00	30.10.2025				3.00																																												1	26.09.2025		180.00																																	3
144-148	МСО-750	МСО-750.27.00.001	Фланец изолятора	Готово, 14	10.00	12.09.2025				4.00																																												1	15.09.2025	15.09.2025	240.00																										2
144-148	МСО-750	МСО-750.27.00.004	Фланец изолятора	Готово, 14	10.00	12.09.2025				4.00																																												1	15.09.2025	15.09.2025	240.00																										2
147-148	147-148	8ТМДР.310.181 / 8ТМДР.310.185 / 8ГЦ.311.001 / 8ГЦ.311.003	Крышка ГЦ зажима верхняя / Крышка ГЦ осадки верхняя / Крышка ГЦ зажима нижняя / Крышка ГЦ осадки нижняя	В плане, 14	4 / 2 / 4 / 2	20.10.2025																																																1
71-76	МТ-1930	МТ1930.00.00.001	Брус	Готово, 14	12.00	15.09.2025																																																1	18.09.2025	18.09.2025	960.00																													2
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.00.006	Вставка	Готово, 14	6.00	15.09.2025																																																1	16.09.2025	16.09.2025	480.00																													2
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.065	Проушина	В плане, 14	2.00	15.10.2025																																																1	25.09.2025		120.00																																2
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.242.041	Втулка	В плане, 14	5.00	03.10.2025				3.00																	1	17.09.2025	18.09.2025	180.00																								2	23.09.2025		150.00																															3
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.450.003	Поршень	В работе, 6, В плане, 14	5.00	03.10.2025																					1	17.09.2025	18.09.2025	300.00																								2	24.09.2025		150.00																														3
рем.	К-924	К924А.01.08.004А	Плита малого клина	В плане, 4, 14	1.00	30.10.2025				2.00				2.00					1	22.09.2025	22.09.2025	120.00																																2	26.09.2025		120.00																										3
рем.	К-924	К924А.02.05.004А	Плита малого клина	В плане, 4, 14	1.00	30.10.2025				2.00				2.00					1	22.09.2025	22.09.2025	120.00																																2	26.09.2025		120.00																										3
146-147	МСО-750	МСО-750.04.00.000-01 СБ	Кронштейн (осадки неподвижный большой)	В плане, 1, 4	2.00	03.10.2025	2			240.00									1	24.09.2025	24.09.2025	300.00																																2												3	22.09.2025		120.00
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.065	Проушина	В плане, 3		15.10.2025									1	23.09.2025																																						2
1	РСМ-2000	8ТМДР.267.005	Цапфа	3, В плане, 14	2.00	15.10.2025									1	30.09.2025		120.00																																				2	25.09.2025		240.00																														3
145	МСО-750.02	МСО-750.00.00.002-01	Основание неподвижное	Готово, 1, В плане, 14	1.00	20.09.2025	1	15.09.2025	16.09.2025	720.00																																												2	30.09.2025		720.00									3
145	МСО-750.02	МСО-750.00.00.003-01	Основание подвижное	Готово, 1, В работе, 14	1.00	20.09.2025	1	27.08.2025	02.09.2025	720.00																																												2	29.09.2025		720.00									3
146	МСО-750.02	МСО-750.00.00.002-01	Основание неподвижное	Готово, 1, В плане, 14	1.00	03.10.2025	1	16.09.2025	16.09.2025	720.00																																												2	03.10.2025		720.00									3
146	МСО-750.02	МСО-750.00.00.003-01	Основание подвижное	Готово, 1, В плане, 14	1.00	03.10.2025	1	16.09.2025	16.09.2025	720.00																																												2	01.10.2025		720.00									3
147	МСО-750.02	МСО-750.00.00.002-01	Основание неподвижное	1, 14, В плане	1.00	20.10.2025	1	22.09.2025	23.09.2025	720.00																																												2	08.10.2025		720.00									3
147	МСО-750.02	МСО-750.00.00.003-01	Основание подвижное	В плане, 1, 14	1.00	20.10.2025	1	18.09.2025	22.09.2025	720.00																																												2	06.10.2025		720.00									3
1	Т-1400	8ТМДР.486.049	Нож	Готово, 12	1.00	01.11.2025													1																															2	12.09.2025	15.09.2025	480.00
142	МСО-750	МСО-750.3.02.20 / МСО-750.3.02.22 / МСО-750.3.02.25 / МСО-750.3.02.28 / МСО-750.3.02.32	Губка БЕЗ ножа	Готово, 12	2 / 2 / 2 / 2 / 2	01.09.2025				10.00																																								1	16.09.2025	16.09.2025	600.00																											М-12		2										16.09.2025
142	МСО-750	МСО-750.3.01.20 / МСО-750.3.01.22 / МСО-750.3.01.25 / МСО-750.3.01.28 / МСО-750.3.01.32	Губка под нож	Готово, 12	2 / 2 / 2 / 2 / 2	01.09.2025				10.00																																								1	16.09.2025	16.09.2025	600.00																											М-12		2										16.09.2025
143	МСО-750	МСО-750.3.02.20 / МСО-750.3.02.22 / МСО-750.3.02.25 / МСО-750.3.02.28 / МСО-750.3.02.32	Губка БЕЗ ножа	Готово, 12	2 / 2 / 2 / 2 / 2	19.09.2025																																												1	17.09.2025	18.09.2025	600.00																													2									19.09.2025
143	МСО-750	МСО-750.3.01.20 / МСО-750.3.01.22 / МСО-750.3.01.25 / МСО-750.3.01.28 / МСО-750.3.01.32	Губка под нож	Готово, 12	2 / 2 / 2 / 2 / 2	19.09.2025																																												1	17.09.2025	18.09.2025	600.00																													2									19.09.2025
145	МСО-750 + з\ч	8ТМДР.128.021-02 / МСО-750.3.04.12 / МСО-750.3.04.14 / МСО-750.3.04.16 / МСО-750.3.04.18 / МСО-750.3.04.20 / МСО-750.3.04.22 / МСО-750.3.04.25 / МСО-750.3.04.28 / МСО-750.3.04.32 / МСО-750.3.04.36 / МСО-750.3.04.40	Прижим	В плане, 12		20.09.2025													2																															1	18.09.2025		1,740.00																													2
145	МСО-750	МСО-750.3.02.12 / МСО-750.3.02.14 / МСО-750.3.02.16 / МСО-750.3.02.18 / МСО-750.3.02.20 / МСО-750.3.02.22 / МСО-750.3.02.25 / МСО-750.3.02.28 / МСО-750.3.02.32 / МСО-750.3.02.36 / МСО-750.3.02.40	Губка БЕЗ ножа	В плане, 12	11	20.09.2025																																												1	18.09.2025		600.00																													2
145	МСО-750	МСО-750.3.01.12 / МСО-750.3.01.14 / МСО-750.3.01.16 / МСО-750.3.01.18 / МСО-750.3.01.20 / МСО-750.3.01.22 / МСО-750.3.01.25 / МСО-750.3.01.28 / МСО-750.3.01.32 / МСО-750.3.01.36 / МСО-750.3.01.40	Губка под нож	В плане, 12	11	20.09.2025																																												1	18.09.2025		600.00																													2
1	Т-1400	8ТМДР.486.032	Нож верхний	В работе, 12	1.00	01.11.2025																																												1	18.09.2025		240.00																																			2
1	Т-1400	8ТМДР.486.035	Нож боковой	Готово, 3, 4, В плане, 12	1.00	01.11.2025									4	17.09.2025	17.09.2025	240.00	1, 5	12.09.2025	12.09.2025	360.00																												2, 6	18.09.2025		240.00																					5	16.09.2025	960.00													3
144	МСО-750 + з\ч	8ТМДР.128.019.12-25 / 8ТМДР.128.019.25-40 / МСО-750.3.04.20 / МСО-750.3.04.22 / МСО-750.3.04.25 / МСО-750.3.04.28 / МСО-750.3.04.32	Прижим	В плане, 12	18	12.09.2025										24.09.2025	24.09.2025	240.00	2	24.09.2025	30.12.1899																													1	19.09.2025	24.09.2025	1,440.00																													3									24.09.2025
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.004	Хобот нижний	В плане, 2, 12	6.00	15.09.2025					3	24.09.2025	25.09.2025	240.00									1	10.09.2025	10.09.2025	360.00																								2	19.09.2025		360.00																																						25.09.2025
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.010	Хобот верхний	В плане, 2, 12	6.00	15.09.2025					3	24.09.2025	25.09.2025	240.00									1	10.09.2025	10.09.2025	240.00																								2	22.09.2025		600.00																																						25.09.2025
144+промбаза	МСО-750	МСО-750.3.02.20 / МСО-750.3.02.22 / МСО-750.3.02.25 / МСО-750.3.02.28 / МСО-750.3.02.32	Губка БЕЗ ножа	В плане, 12	10	12.09.2025																																												1	30.09.2025		600.00																													2
144+промбаза	МСО-750	МСО-750.3.01.20 / МСО-750.3.01.22 / МСО-750.3.01.25 / МСО-750.3.01.28 / МСО-750.3.01.32	Губка под нож	В плане, 12	2 / 2 / 2 / 2 / 2	12.09.2025																																												1	30.09.2025		600.00																													2
з/ч	Завод Мокон Филиал АО "ДИМ"	8ТМДР.128.021-02	Прижим для МСО-606	В плане, 12	2.00	30.09.2025									2, или			60.00	2, или			60.00																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	8ТМДР.128.019.12-25	Прижим	В плане, 12	7.00	10.10.2025									2, или			210.00	2, или			210.00																												1			420.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	8ТМДР.128.019.25-40	Прижим	В плане, 12	4.00	10.10.2025									2, или			120.00	2, или			120.00																												1			240.00
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	8.00	01.10.2025																																												1			480.00
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	12, В плане	8.00	01.10.2025																																												1			480.00
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	2.00	01.10.2025																																												1			150.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) брх	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) брх	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) брх	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			120.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.16	Прижим д.16 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			75.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.18	Прижим д.18 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			75.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.20	Прижим д.20 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			150.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			75.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.25	Прижим д.25 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			150.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.32	Прижим д.32 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	2.00	10.10.2025																																												1			150.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.04.36	Прижим д.36 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	12, В плане	1.00	10.10.2025																																												1			75.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	В плане, 12	1.00	17.10.2025																																												1			60.00
з/ч	Склад ЗЧ	Губка д.25 правая с пазом под нож МСО 750	Губка д.25 правая с пазом под нож МСО 750	В плане, 12	3.00	17.10.2025																																												1			180.00
2/24	Т-1400 / 34ХН3М	5ТМДР.872.018 СБ	Замок (34ХН3М_Р)	В плане, 11	4.00																																									1	29.09.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М	5ТМДР.872.016 СБ	Замок (34ХН3М_Р)	В плане, 11	4.00																																									1	03.11.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М	8ТМДР.310.103	Крышка (34ХН3М_Р)	В плане, 11	4.00																																									1	01.10.2025		8,640.00																																								2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М	5ТМДР.872.019 (Толстый) / 5ТМДР.872.024 (Тонкий )	Замок (толстый) / Замок (тонкий)	В работе, 11	4																																									1	23.09.2025		960.00																																								2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		кирпичи и вставки с облицовкой	В плане, 11	16.00																																									1	05.11.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		Крышки ГЦ, Проушины, Хомуты, Оснастка, гидропанели	В плане, 11	1.00																																									1	05.11.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		Стенки корпуса под сварку корпусов	В плане, 11	4.00																																									1	05.11.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		Щеки с кирпичами	В плане, 11	8.00																																									1	05.11.2025																																										2
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		Щеки со вставками	В плане, 11	8.00																																									1	05.11.2025																																										2
143-145	МСО-750	МСО-750.06.00.00.001 / МСО-750.07.00.00.001	Рычаги МСО-750	Готово, 10	3 / 3	19.09.2025				24.00																																1	15.09.2025	18.09.2025	1,440.00																																									2					18.09.2025
з/ч	ЦДРП	8ЯТ.270.254	Упор	Готово, 10	1.00	20.09.2025				4.00																																1	16.09.2025	18.09.2025	240.00																																													2
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.214.017	Кольцо	В плане, 6	5.00	03.10.2025																					1	22.09.2025	23.09.2025	240.00												2	17.09.2025		1,200.00																					3	22.09.2025		240.00																			4
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.01.000СБ	Направляющая	Готово, 1, В работе, 10	6.00	15.09.2025	1	04.09.2025	04.09.2025	720.00																	3	23.09.2025		210.00												2	19.09.2025		1,200.00																																											4
71-76	МТ-1930	МТ1930.03.00.000СБ	Кронштейн (нижняя консоль)	Готово, 1, В плане, 10	6.00	15.09.2025	1	11.09.2025	15.09.2025	720.00																																2	23.09.2025		960.00																																									3					24.09.2025
145-146	МСО-750	МСО-750.00.00.044	Переходная пластина (Каретка)	В плане, 10	4.00	20.09.2025																																				1	25.09.2025		720.00																																									2
145-148	МСО-750	8СГ.061.012	Гидропанель на П.У.	В плане, 10	4.00	20.09.2025																																				1	29.09.2025		480.00																																							2
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.143.023	Колодка	В плане, 10	5.00	03.10.2025					1	25.09.2025	25.09.2025	240.00																												2	29.09.2025		360.00																					2	22.05.2025		60.00																2			4
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.000.035	Корпус	В плане, 10	5.00	03.10.2025													2																							1	30.09.2025		600.00																																											3
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.310.033	Крышка	В плане, 10	5.00	03.10.2025																																				1	02.10.2025		450.00																																											2
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.173.014	Стержень	2, 5, 10, В плане	5.00	03.10.2025					3	01.10.2025	02.10.2025	360.00									2																			1	03.10.2025		900.00																					4	22.09.2025		420.00					5														6
26	ЛСА	ЛСА.04.04.00.002 / ЛСА.04.04.00.001	Крышка / Корпус	В плане, 10	110	17.10.2025																																				1	08.10.2025		1,440.00																																									2
рем.	К-924	К924А.01.08.014	Вставка	В плане, 10	1.00	30.10.2025									2																											1	09.10.2025		180.00																																													2
рем.	К-924	К924А.02.05.014	Вставка	В плане, 10	1.00	30.10.2025																																				1	09.10.2025		180.00																																													2
рем.	К-924	К924А.01.08.015	Вставка	В плане, 10	2.00	30.10.2025																																				1	10.10.2025		480.00																																													2
рем.	К-924	К924А.01.08.012	Вставка	В плане, 10	2.00	30.10.2025																																				1	13.10.2025		360.00																																													2
рем.	К-924	К924А.01.08.013	Вставка	В плане, 10	2.00	30.10.2025																					2															1	14.10.2025		240.00																																													2
рем.	К-924	К924А.01.08.003А	Клин большой	В плане, 10	2.00	30.10.2025																																				1	15.10.2025		240.00																																											2
рем.	К-924	К924А.01.08.002А	Клин малый	В плане, 10	2.00	30.10.2025																																				1	15.10.2025		240.00																																											2
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.02.00.003-01	Опора (крестовина в привод)	В плане, 10	24.00	03.10.2025					3												2																			1	20.10.2025																							3
146-148	МСО-750	8ТМДР.061.055-02	Гидропанель на гидростанцию	В плане, 10	3.00	03.10.2025																																				1	20.10.2025
146-148	МСО-750	МСО-750.06.00.00.001 / МСО-750.07.00.00.001	Рычаги МСО-750	В плане, 10	6.00	03.10.2025																																				1	20.10.2025																																											2
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.04.00.00.006	Кирпич верхний в сборе	В плане, 10	6.00	03.10.2025																																				1	20.10.2025																							3
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.02.00.001	Корпус привода	В плане, 10	6.00	03.10.2025																																				1	20.10.2025
30-35	МТ-2103		Хобота	В плане, 10	12.00	03.10.2025																																				1	20.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.158А	Крышка	В плане, 10	2.00	15.10.2025																																				1	20.10.2025																																														2
1	РСМ-2000		Ост проушины	В плане, 10		15.10.2025																																				1	20.10.2025
27-28	ЛСА	ЛСА.04.04.00.002 / ЛСА.04.04.00.001	Крышка / Корпус	В плане, 10	160	07.11.2025																																				1	20.10.2025		1,440.00																																									2
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.06.22	Нож нижний до сварки	В плане, 10	12.00	01.10.2025																																				1			720.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.16	Нож нижний до сварки	В плане, 10	1.00	10.10.2025																																				1			60.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.18	Нож нижний до сварки	В плане, 10	1.00	10.10.2025																																				1			60.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.20	Нож нижний до сварки	В плане, 10	2.00	10.10.2025																																				1			120.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.22	Нож нижний до сварки	В плане, 10	1.00	10.10.2025																																				1			60.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.25	Нож нижний до сварки	В плане, 10	2.00	10.10.2025																																				1			120.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.28	Нож нижний до сварки	В плане, 10	1.00	10.10.2025																																				1			60.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.32	Нож нижний до сварки	В плане, 10	2.00	10.10.2025																																				1			120.00																																												2
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.36	Нож нижний до сварки	В плане, 10	1.00	10.10.2025																																				1			60.00																																												2
з/ч	Склад ЗЧ	Нож нижний д.32 мсо 750 до сварки	Нож нижний д.32 мсо 750 до сварки	В плане, 10	3.00	17.10.2025				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!					1			180.00																#REF!												#REF!			#REF!			#REF!										2
з/ч	Забайкальская дирекция по ремонту пути-структурное подразделение ЦДРП	8ЯТ.270.254	Упор	Готово, 10	1.00	17.09.2025																																				1	18.09.2025	18.09.2025	120.00																																													2
рем.	К-924	К924А.01.00.011 / К924А.01.08.022	Электрод / Губка	Готово, 2	12	30.10.2025					1	12.09.2025	16.09.2025	960.00																												2																								3, или, 4	22.09.2025		960.00
1	Т-1400	8ТМДР.486.032	Нож верхний		1.00	01.11.2025				16.00																																2																																1
з/ч	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"	МСО-750.3.06.22	Нож нижний после сварки		12.00	01.10.2025																																				3			1,440.00																					5			120.00					4		720.00
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.16	Нож нижний после сварки		1.00	10.10.2025																																				3			120.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.18	Нож нижний после сварки		1.00	10.10.2025																																				3			120.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.20	Нож нижний после сварки		2.00	10.10.2025																																				3			240.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.22	Нож нижний после сварки		1.00	10.10.2025																																				3			120.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.25	Нож нижний после сварки		2.00	10.10.2025																																				3			240.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.28	Нож нижний после сварки		1.00	10.10.2025																																				3			120.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.32	Нож нижний после сварки		2.00	10.10.2025																																				3			240.00																					5								4
з/ч	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	МСО-750.3.06.36	Нож нижний после сварки		1.00	10.10.2025																																				3			120.00																					5								4
з/ч	Склад ЗЧ	Нож нижний д.32 мсо 750 после сварки	Нож нижний д.32 мсо 750 после сварки		3.00	17.10.2025				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!					3			360.00																#REF!					5							#REF!	4		#REF!			#REF!
2	Т-1400	8ТМДР.268.008	Стакан	Готово, 9	2.00	01.12.2025				32.00					2																							1	15.09.2025		1,920.00
2	Т-1400	8ТМДР.235.024	Шток	В плане, 9	2.00	01.12.2025									2																							1	17.09.2025		1,440.00
1	Т-1400	5ТМДР.575.004 СБ	Гильза центральной оси	В работе, 9	1.00	01.11.2025																																1	19.09.2025																															2										М-18								3
3-5	ПМС-320	8ЯТ.310.966	Крышка верхняя	В плане, 9	3.00	01.11.2025																																1	25.09.2025		2,400.00																									2	22.09.2025		120.00																		3
2	Т-1400		Шток осадки в сборе	В плане, 9	2.00	01.12.2025																																1	25.09.2025		960.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.01.01.001	Диск	В плане, 9	6.00	03.10.2025																																1	29.09.2025		960.00
2	Т-1400		ГЦ осадки, зажима - крышки, поршня	В плане, 9	4.00	01.12.2025																																1	30.11.2025
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.01.02.002	Поршень	В плане, 9	6.00	03.10.2025																																2	17.10.2025		960.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.01.02.003	Поршень	9, В плане	6.00	03.10.2025																																2	17.10.2025		960.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.01.01.000СБ	Крышка верхняя	В плане, 9	6.00	03.10.2025	2																															1	17.10.2025		2,400.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.01.03.001	Крышка нижняя	В плане, 9	6.00	03.10.2025	2																															1	17.10.2025		2,400.00
3-5	ПМС-320	8ТМД.235.021	Шток	Готово, 8	3.00	01.11.2025				12.00					2																			1	16.09.2025	16.09.2025	720.00																													3	22.09.2025		180.00																		4
3-5	ПМС-320	8ЯТ.948.028	Гайка	Готово, 8	3.00	01.11.2025				3.00					2																			1	16.09.2025	16.09.2025	180.00
ремонт ГЦ-Антипова	.Заказчик МУП " Дновские коммунальные услуги"	1. Правка гайки.	ремонт ГЦ-Антипова	Готово, 8		18.09.2025																												1	16.09.2025	16.09.2025	60.00																																																		2
ремонт ГЦ-Антипова	.Заказчик МУП " Дновские коммунальные услуги"	Правка штока и поршня	ремонт ГЦ-Антипова	Готово, 8		18.09.2025																												1	16.09.2025	16.09.2025	60.00																																																		2
ремонт ГЦ-Антипова		2. Правка резьбы на штоке.	ремонт ГЦ-Антипова	Готово, 8		18.09.2025		18.09.2025		1.00																								1	16.09.2025	16.09.2025	60.00																																																		2
1	РСМ-2000	8ТМДР.242.089-01	Втулка	Готово, 8	2.00	15.10.2025																												2	16.09.2025	16.09.2025	60.00																																																				3
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.174	Втулка	Готово, 8	2.00	15.10.2025																												2	16.09.2025	16.09.2025	60.00																																																				3
ремонт ГЦ-Антипова	.Заказчик МУП " Дновские коммунальные услуги"	3. Изготовление поршня диаметром 100 мм	ремонт ГЦ-Антипова	Готово, 8		18.09.2025																												1	17.09.2025		180.00																																																		2
ремонт ГЦ-Антипова	.Заказчик МУП " Дновские коммунальные услуги"	. 4. Изготовление гильзы 100х120 длиной 1100 мм по эскизу и образцу	ремонт ГЦ-Антипова	Готово, 8		18.09.2025																												1	17.09.2025		240.00																																																		2
ремонт ГЦ-Антипова	ООО "АДП"	шток диаметром 100 мм длиной 1900. . Сроки изготовления - 18-19.09 ДИП 300	ремонт ГЦ-Антипова	В работе, 8		18.09.2025		16.09.2025		4.00																								1	17.09.2025		240.00																																																		2
3-5	ПМС-320	8ТМДР.450.013	Поршень	В плане, 8	3.00	01.11.2025									2																			1	18.09.2025		720.00
1	РСМ-2000		Гильза после сварки	В плане, 8	4.00	15.10.2025																												1	20.10.2025		1,440.00
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.175	Ось	В плане, 8	2.00	15.10.2025																												1	20.10.2025		60.00
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.171	Ось	В плане, 8	2.00	15.10.2025																												1	20.10.2025		60.00
3-5	ПМС-320		Оси + ост	В плане	1.00	01.11.2025																												1	20.10.2025		4,800.00
8	Т-600		Детали ГЦ ост / Ост на машину	В плане, 8	3.00	01.12.2025																												1	20.10.2025		4,800.00
145	МСО-750	МСО-750.29.00.001	Ось до закалки	В плане, 5	2.00	20.09.2025																	3			10.00	1	18.09.2025	19.09.2025	30.00			30.00																																																									2
145	МСО-750	МСО-750.29.00.001	Ось после закадки	В плане, 5	2.00	20.09.2025																	3			10.00	1	18.09.2025	19.09.2025	30.00			30.00																																																									01.01.1900
144-145	МСО-750	5ТМДР.221.002 СБ	Ролик вертикальный центрирующий		8.00	12.09.2025				8.00																	1	15.09.2025	15.09.2025	480.00
144-145	МСО-750	5ТМДР.221.001 СБ	Ролик горизонтальный		5.00	12.09.2025				4.00																	1	12.09.2025	12.09.2025	240.00
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.00.003	Гильза		6.00	15.09.2025				4.00																	1	15.09.2025	16.09.2025	240.00
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.006 / МТ1930.04.00.006-01 / МТ1930.04.00.006-02	Трубка / Трубка Трубка		18.00	15.09.2025																					1	18.09.2025	19.09.2025	120.00
2	Т-1400	8ТМДР.724.011	Трубка	В плане, 6	18.00																						1	24.09.2025
145	МСО-750	МСО-750.20.05.005	Гильза		2.00	20.09.2025																				15.00	1	18.09.2025	19.09.2025	15.00
145	МСО-750	МСО-750.20.03.000-01СБ.	Ролик после сварки		2.00	20.09.2025																				60.00	1			60.00			60.00																																																								1
145	МСО-750	МСО-750.20.05.006-01	Шпилька		8.00	20.09.2025																				40.00	1	18.09.2025	19.09.2025	40.00			40.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.210.090	Втулка		5.00	03.10.2025				2.00																	1	17.09.2025	18.09.2025	120.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.210.091	Втулка		5.00	03.10.2025																					1	18.09.2025	19.09.2025	120.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.175.037 / 8ТМДР.175.037-01	Трубка / Трубка		10	03.10.2025																					1	18.09.2025	19.09.2025	60.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.451.002	Цилиндр		5.00	03.10.2025																					1	16.09.2025	16.09.2025	240.00
145	МСО-750	МСО-750.29.00.002	Ось		2.00	20.09.2025																				15.00	1	23.09.2025		15.00			15.00
145	МСО-750	МСО-750.20.03.003-01	Бобышка	В плане, 6	4.00	20.09.2025																				15.00	1	19.09.2025		15.00			15.00																																																								2
145	МСО-750	МСО-750.20.03.001-01	Ролик до сварки	В плане, 6	2.00	20.09.2025																				45.00	1	19.09.2025		45.00			45.00																																																								2
1	РСМ-2000		Штуцера РСМ-2000	В плане, 6	12.00																						1	23.09.2025																																																											2
145	МСО-750	МСО-750.20.05.001	Шток	В плане, 6	2.00	20.09.2025																				45.00	1	19.09.2025		45.00																																																										2
145	МСО-750	МСО-750.20.05.004	Поршень	В плане, 6	2.00	20.09.2025																				60.00	1	22.09.2025		60.00
145	МСО-750	МСО-750.20.03.001-01	Ролик после сварки	В плане, 6	2.00	20.09.2025																				45.00	3	24.09.2025		45.00			45.00																																																								2
1	РСМ-2000	8ТМДР.940.023	Гайка	4	2.00	15.10.2025													1	23.09.2025	24.09.2025	180.00												2
71-76	МТ-1930 +з\ч	МТ1930.04.00.005.	Электрододержатель нижний	Готово, 2	7.00	15.09.2025					2	16.09.2025	17.09.2025	30.00									1	12.09.2025	12.09.2025	480.00																																								3	16.09.2025		90.00																			4				16.09.2025
71-76	МТ-1930 +з\ч	МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний	Готово, 2	7.00	15.09.2025					2	16.09.2025	17.09.2025	30.00									1	12.09.2025	12.09.2025	480.00																																								3	16.09.2025		90.00																			4				16.09.2025
145-146	МСО-750	МСО-750.25.00.002 / МСО-750.25.00.002-01	Шток (зажим) / Шток (осадка)	В работе, 5	4 / 2	20.09.2025				4.00									2				1	18.09.2025	19.09.2025	240.00
145-146	МСО-750	МСО-750.25.00.001 / МСО-750.25.00.001-01	Гильза (зажим) / Гильза (осадка)	В плане, 5	4 / 2	20.09.2025				2.00													1	19.09.2025	19.09.2025	120.00
144-148	МСО-606	МСО-750.00.00.005 / МСО-750.00.00.006 / МСО-750.00.00.007 / МСО-750.00.00.008 / МСО-750.00.00.009 / МСО-750.00.00.010	Ось	Готово, 5	10 / 10 / 10 / 20 / 5 / 5	10.11.2025				8.00													1	22.09.2025	22.09.2023	480.00																																																														2
з/ч	Идаванг		Шток ф50 х445 / Шток ф40 х335	В плане, 5																			1	22.09.2025		300.00
рем.	К-924	К924А.03.04.001	Втулка	В плане	8.00	30.10.2025																	1	23.09.2025	23.09.2025	480.00																																								2	22.09.2025		120.00																			3
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.100.031	Электрододержатель	В плане, 5	5.00	03.10.2025																	2	24.09.2025		960.00																																								1	22.09.2025		120.00					3	24.09.2025	600.00
145	МСО-750	МСО-750.20.05.002-01	Крышка	Готово, 5	2.00	20.09.2025									2, или			45.00	2, или			45.00	1			70.00																																								3			30.00
145	МСО-750	МСО-750.20.05.003-01	Крышка	5, Готово	2.00	20.09.2025									2, или			45.00	2, или			45.00	1			30.00
з/ч	Кабели к КТП-8.6	СК.00.03	Хомут	В плане, 5	8.00	06.10.2025					2			240.00									1			240.00																																								3			80.00
1	РСМ-2000		ост ГЦ стрел	В плане, 5	4.00	15.10.2025																	1
145-148	МСО-750	8СГ.061.012	Гидропанель на П.У.	В работе, 4	4.00	20.09.2025													1	17.09.2025	18.09.2025	480.00
144-145	МСО-750	МСО-750.20.01.000СБ	Кронштейн		4.00	12.09.2025													1	18.09.2025	22.09.2025	960.00																																												2	22.09.2025	22.09.2025	120.00																	3
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.04.001	Площадка штока	Готово, 4	6.00	15.09.2025													1	18.09.2025	18.09.2025	120.00																																												2	22.09.2025		120.00																	3					22.09.2025
рем.	К-924	К924А.01.08.005А	Плита большого клина	В плане, 4	2.00	30.10.2025				4.00				2.00					1	22.09.2025	22.09.2025	240.00																																												2	22.09.2025		120.00																			3
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.042	Шток	В плане, 3	2.00	15.10.2025									1				1	23.09.2025	23.09.2025	120.00
1	РСМ-2000	8ТМДР.945.072	Гайка	В плане, 4	2.00	15.10.2025													1	23.09.2025	23.09.2025	240.00
146	МСО-750	МСО-750.20.01.000СБ	Кронштейн	В плане, 4	2.00	19.09.2025				3.00						11.09.2025	11.09.2025	480.00	1	24.09.2025		960.00																																												2			180.00																	02.01.1900						15.09.2025
146-147	МСО-750	МСО-750.05.00.000 СБ	Кронштейн (осадки подвижный малый)	В плане, 4	2.00	03.10.2025													1	24.09.2025	24.09.2025	180.00																																												2
144-145	МСО-750	8ТМДР.128.019.12-25 / 8ТМДР.128.019.25-40 / 8ТМДР.128.021-02	Прижим		10	12.09.2025													1	25.09.2025	25.09.2025	240.00
145-146	МСО-750	МСО-750.25.00.002 / МСО-750.25.00.002-01	Шток (зажим) / Шток (осадка)		4 / 2	20.09.2025													1	25.09.2025	25.09.2025	180.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.000.035	Корпус	В плане, 4	5.00	03.10.2025													1	28.09.2025	28.09.2025	150.00
143	МСО-750	МСО-750.20.01.000СБ	Кронштейн	Готово, 3	2.00	19.09.2025				3.00					1	11.09.2025	11.09.2025	480.00																																																2	12.09.2025	12.09.2025	180.00																	3						15.09.2025
143-147	МСО-750	МСО-750.20.00.002	Ось (в траверсу)	Готово, 3	10.00	05.09.2025				1.00					1	15.09.2025	15.09.2025	60.00																																																																						2			15.09.2025	15.09.2025
3-4	ПМС-320	8ЯТ.270.256	Упор	Готово, 3	8.00	01.11.2025									1	15.09.2025	17.09.2025	480.00
144-148	МСО-750	МСО-750.00.00.007	Ось	Готово, 3	10.00	12.09.2025				2.00					1	15.09.2025	15.09.2025	60.00
З/ч	ЦДРП	8ЯТ.270.254	Упор	Готово, 3	1.00	20.09.2025				4.00					1	15.09.2025	15.09.2025	240.00																																																2															лужение
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.175	Ось	Готово, 3	2.00	15.10.2025									1	15.09.2025	15.09.2025	60.00																																																																								2
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.171	Ось	Готово, 3	2.00	15.10.2025									1	15.09.2025	15.09.2025	60.00																																																																								2
3-4	ПМС-320	8ЯТ.115.254	Бобышка	В плане, 3	8.00	01.11.2025	2	17.09.2025							1	22.09.2025	23.09.2025	480.00
1	Т-1400	8ТМДР.486.035	Нож боковой	В плане, 3	1.00	01.11.2025									7	22.09.2025
3-4	ПМС-320	8ЯТ.115.254	Бобышка	Готово, 1, В плане, 2	8.00	01.11.2025	1	16.09.2025	17.09.2025	480.00					2	23.09.2025		480.00																																																																							3
2	Т-1400	5ТМДР.235.004	Шток осадки в сборе	В плане, 3	2.00	01.12.2025									1	24.09.2025		240.00
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.038	Шток	В плане, 3	2.00	15.10.2025									1	30.09.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.038А	Шток	В плане, 3	2.00	15.10.2025									1	30.09.2025
3-4	ПМС-320	8ЯТ.882.128	Петля	В плане, 3	4.00	01.11.2025									1	30.09.2025																																																		2	22.09.2025		120.00																				3
	МТ-2103		Ползун	В плане, 3	6.00										1	01.10.2025		240.00
27-28	ЛСА	ЛСА.04.04.00.002 / ЛСА.04.04.00.001	Крышка / Корпус	В плане, 3	110	07.11.2025									1	06.10.2025		1,440.00
	МТ-2103		Ползун	В плане, 3	6.00										1	08.10.2025		60.00
	МСО-750		Доработка оснастки под губки	В плане, 3	2.00	01.10.2025									1	10.10.2025
1	РСМ-2000		Серьга			15.10.2025
142-143	МСО-750	МСО-750.08.00.00.000 СБ	Токоподвод левый (большой)	В работе, 2	2.00	19.09.2025					1	17.09.2025	19.09.2025	960.00																																																																													19.09.2025
143-144	МСО-750	МСО-750.09.00.00.000 СБ	Токоподвод правый (малый)	В работе, 2	2.00	19.09.2025					1	22.09.2025	24.09.2025	960.00																																																																													19.09.2025
144-148	МСО-750	МСО-750.08.00.00.000 СБ	Токоподвод левый (большой)	В плане, 2	5.00	19.09.2025					1	17.09.2025	19.09.2025	960.00																																																																													19.09.2025
145-148	МСО-750	МСО-750.09.00.00.000 СБ	Токоподвод правый (малый)	В плане, 2	4.00	19.09.2025					1	22.09.2025	24.09.2025	960.00																																																																													19.09.2025
рем.	К-924	К924А.10.00.001	Токоподвод	В плане, 2	1.00	30.10.2025					1	25.09.2025	29.09.2025	180.00																																																				2	22.09.2025		120.00												лужение

рем.	К-924	К924А.10.01.001	Токоподвод	Готово, 1, В плане, 2	1.00	30.10.2025	1	17.09.2025	18.09.2025	120.00	2	25.09.2025	29.09.2025	180.00																																																				3	22.09.2025		120.00
рем.	К-924	К924А.11.10.000 СБ	Токоподвод	Готово, 1, В плане, 2	1.00	30.10.2025	1	17.09.2025	18.09.2025	120.00	2	25.09.2025	29.09.2025	180.00																																																				3	22.09.2025		120.00
рем.	К-924	К924А.11.11.000 СБ	Токоподвод	Готово, 1, В плане, 2	1.00	30.10.2025	1	17.09.2025	18.09.2025	120.00	2	25.09.2025	29.09.2025	180.00																																																				3	22.09.2025		120.00
145-146	МСО-750	8ТМДР.568.012.12-20 / 8ТМДР.568.012.20-30 / 8ТМДР.568.012.30-40	Губка 10-20 / Губка 20-30 / Губка 32-40	В плане, 2	4 / 4 / 4	20.09.2025					1	29.09.2025	01.10.2025	480.00
30-35	МТ-2103		Вторичный контур	В плане, 2	6.00	03.10.2025					1	03.10.2025
з/ч	АО "АЛТАЙВАГОН" г. Новоалтайск	МСО-750.22.00.001	Шина Правая длинная	В плане, 2	6.00	06.10.2025					1			240.00																																																				2			240.00																				3
з/ч	АО "АЛТАЙВАГОН" г. Новоалтайск	МСО-750.23.00.001	Шина Левая короткая	В плане, 2	6.00	06.10.2025					1			240.00																																																				2			240.00																				3
з/ч	ООО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПУТЬМАШ"	В-190	Губка универсальная для сварочной машины МСО-606	В плане, 2	2.00	15.10.2025					1			120.00
з/ч	ООО "ТМГ"	ГД.01.00.001	Шина по чертежу заказчика (ГД.01.00.001)	В плане, 2	2.00	17.10.2025					2			180.00																																																				3			90.00																				1
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.02.00.001	Корпус (привода)	В плане, 1	6.00	03.10.2025	1	23.09.2025	9/29/2025	1,680.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.02.00.001	Нижняя консоль	В плане, 1	6.00	03.10.2025	1	01.10.2025	02.10.2025	960.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.01.02.00.002	Ползун	В плане, 1	6.00	03.10.2025	1	29.09.2025	30.09.2025	960.00
30-35	МТ-2103	МТ2103-1.04.00.00.004 МТ2103-1.04.00.00.002	Токоподвод верхний / Токоподвод нижний	В плане, 1	12	03.10.2025	1	02.10.2025	07.10.2025	1,440.00
142-145	МСО-750	МСО-750.08.00.00.000 СБ	Токоподвод левый (большой)		4.00	01.09.2025																																																												1	19.09.2025		150.00											М-17								2			19.09.2025
142+з/ч	МСО-750		Нож верхний, нижний по з\ч ф60		20.00	01.09.2025				20.00																																																																1	12.09.2025	1,200.00				М-19											16.09.2025	16.09.2025
143	МСО-750	МСО-750.3.05	Нож верхний по з\ч ф60		40.00	05.09.2025																																																																				1	18.09.2025	2,400.00				М-19											29.09.2025
143-144	МСО-750	МСО-750.3.05	Рамки на стекло		4.00	05.09.2025																																																																							1	10.09.2025	960.00	М-22											15.09.2025	15.09.2025
144-148	МСО-750	МСО-750.022.00.00.00.000СБ	Шина длинная		10.00	12.09.2025																																																												1	22.09.2025		150.00																			2
144-148	МСО-750	МСО-750.023.00.00.00.000СБ	Шина короткая		10.00	12.09.2025																																																												1	22.09.2025		150.00																			2
144+з/ч	МСО-750		Ручка (нож переключателя ступеней) + з\ч		4.00	12.09.2025																																																																							1
144+з/ч	МСО-750		Нож верхний, нижний по з\ч ф60		20.00	12.09.2025				20.00																																																																1	01.10.2025	2,400.00
71-76	МТ-1930 +з\ч	МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний		7.00	15.09.2025																																																												1																						2
71-76	МТ-1930 +з\ч	МТ1930.04.00.005.	Электрододержатель нижний		7.00	15.09.2025																																																												1																						2
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.014-01	Шина гибкая		6.00	15.09.2025																																																												1	16.09.2025		120.00																			2
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.013	Колодка водяная		6.00	15.09.2025																																																												1	16.09.2025		60.00																			2
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.008	Токоподвод длинный (верхний)		6.00	15.09.2025																																																												1
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.002	Токоподвод нижний		6.00	15.09.2025																																																												1
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.02.001	Толкатель поршня		6.00	15.09.2025				1.00																																																								1
71-76	МТ-1930	МТ1930.04.00.009	Угольник		6.00	15.09.2025																																																												1
71-76	МТ-1930	МТ1930.01.04.002	Шток		6.00	15.09.2025				1.00																																																								1
	МТ-1930	МТ1930.03.00.000СБ	Кронштейн (нижняя консоль)		6.00	15.09.2025
142	Ручные рольганги	8ТМДР.210.157 - втулка / 8ТМДР.950.084 - шайба	Втулка с буртом		240.00	19.09.2025																																																																							1
143	Ручные рольганги	8ТМДР.210.157 - втулка / 8ТМДР.950.084 - шайба	Втулка с буртом		240.00	19.09.2025																																																																							1
143	Ручные рольганги	8ТМДР.640.138	Пластина изоляции		120.00	19.09.2025																																																																							1
143	МСО-750		нож		20.00	19.09.2025				2.00																																																								1	19.09.2025		120.00													2									19.09.2025
144	Ручные рольганги	8ТМДР.210.157 - втулка / 8ТМДР.950.084 - шайба	Втулка с буртом		192.00	19.09.2025																																																																							1
144	Ручные рольганги	8ТМДР.640.138	Пластина изоляции		120.00	19.09.2025																																																																							1
145	Ручные рольганги	8ТМДР.640.138	Пластина изоляции		96.00	19.09.2025																																																																							1
143-144	МСО-750		Рамки на стекло		4.00	19.09.2025				16.00																																																																			1	15.09.2025	960.00													15.09.2025
143-145	МСО-750	МСО-750.09.00.00.000 СБ	Токоподвод правый (малый)		3.00	19.09.2025				16.00																																																								1	22.09.2025		960.00																			2			22.09.2025
145	МСО-750	МСО-750.29.01.000СБ	Кронштейн		2.00	20.09.2025																																																												1			60.00																	2			1
145	МСО-750	МСО-750.29.02.000СБ	Кронштейн		2.00	20.09.2025																																																												1			60.00																	2			1
145-146	МСО-750		Перемычка в перключатель ступеней		4.00	20.09.2025																																																																							1
з/ч	Полад	944.70.1369.004	Шина		1.00	20.09.2025																																																												1	18.09.2025		60.00													2
з/ч	Кабель ток	СК.00.01	Клемма круглая		1.00	20.09.2025																																																												3	19.09.2025		60.00																			4
з/ч	Кабель ток	СК.00.02	Клемма плоская		5.00	20.09.2025																																																												3	19.09.2025		180.00																			4
з/ч	Кабель ток	СК.00.01	Клемма круглая		8.00	20.09.2025																																																												2	22.09.2025		120.00																			2
з/ч	Кабель ток	СК.00.02	Клемма плоская		8.00	20.09.2025																																																												2	22.09.2025		120.00																			2
	ООО "ПОЛАД"	944.70.1369.004	Шина по четрежу		1.00	30.09.2025																																																												1			60.00																							30.09.2025
146-147	МСО-750	МСО-750.01.02.00.000-03	Станина МСО-750		2.00	03.10.2025																																																																1	03.10.2025		1,680.00
146-148	МСО-750	МСО-750.08.00.00.000 СБ	Токоподвод левый (большой)		3.00	03.10.2025																																																												1	22.09.2025		480.00																			2
146-148	МСО-750	МСО-750.09.00.00.000 СБ	Токоподвод правый (малый)		3.00	03.10.2025																																																												1	22.09.2025		480.00																			2
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.193.014	Сухарь		5.00	03.10.2025																																																																				1	23.09.2025	180.00
15-20	КТП-8.6	8ТМДР.193.015	Сухарь		5.00	03.10.2025																																																																				1	23.09.2025	180.00
	КТП-8.6	8ТМДР.450.003	Поршень		5.00	03.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.187	Крышка		1.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025		120.00																		2
1	РСМ-2000	8ТМДР.451.037	Крышка		1.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025		120.00																		2
1	РСМ-2000	5ТМДР.180.034А СБ	Фланец (4700)		1.00	15.10.2025																																																																1	19.09.2025
1	РСМ-2000		Платформа		1.00	15.10.2025																																																																1	23.09.2025		2,160.00
1	РСМ-2000		Основание, стрелы		1.00	15.10.2025																																																																1	03.11.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.176	Ось		1.00	15.10.2025																																																																1	03.11.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.039	Гильза		3.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025		120.00																			2
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.030	Гильза		2.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025		120.00																		2
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.039	Гильза		2.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.317.017	Крышка подшипниковая		1.00	15.10.2025																																																												1	22.09.2025		120.00																			2
1	РСМ-2000	5ТМДР.087.014СБ	Полурама		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.260.023СБ	Направляющая		2.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.038СБ	Труба		2.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.095	Шайба		8.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.029АСБ	Труба		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.087	Ухо		2.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.088	Ухо		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.006АСБ	Гильза		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.010АСБ	Гильза		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081А	Бобышка		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.030А	Гильза		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.267.005	Цапфа		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081А	Бобышка		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.111А	Крышка		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.000.095	Корпус		1.00	15.10.2025				#REF!								#REF!				#REF!				#REF!				#REF!			#REF!				#REF!								#REF!				#REF!								#REF!								#REF!				#REF!				#REF!			#REF!			#REF!
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.038А	Шток		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.112А	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.020	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.054А	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.945.054А	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.095.019	Винт		8.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.370	Пластина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.243	Ось		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.194	Крышка		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.090	Шайба		7.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.095	Шайба		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.030-01СБ	Труба		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.029А-01СБ	Труба		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.166.106-01	Уголок		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.156.100	Пластина		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.156.171	Платик		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.087	Ухо		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.088	Ухо		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.006АСБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.010АСБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081А	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.030А	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.267.005	Цапфа		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081А	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.111А	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.000.095	Корпус		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.038А	Шток		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.112А	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.020	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.054А	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.945.054А	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.095.019	Винт		8.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.370	Пластина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.243	Ось		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.194	Крышка		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.090	Шайба		7.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.095	Шайба		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.180.034АСБ	Фланец		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.186.036А	Диск (4700)		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.231.012АСБ	Рычаг		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.231.011АСБ	Рычаг		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.022АСБ	Труба		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.166.108А	Уголок		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.135.136	Накладка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.135.137	Накладка		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.066.181	Платик		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.274-02	Пластина		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.270.070	Упор		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.640.187	Пластина.		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.056А	Проушина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.057-01	Ухо		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.065	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.210.177	Втулка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.118	Крышка		3.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.118-03	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.090	Шайба		7.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.231.012А-01СБ	Рычаг		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.231.011А-01СБ	Рычаг		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.170.022АСБ	Труба		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.166.108А	Уголок		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.135.136	Накладка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.135.137	Накладка		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.066.181	Платик		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.274	Пластина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.274-02	Пластина		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.274-03	Пластина		6.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.270.070	Упор		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.640.187	Пластина.		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.056А	Проушина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.057-01	Ухо		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.065	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.095.019	Винт		7.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.210.177	Втулка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.118	Крышка		3.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.118-03	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.090	Шайба		7.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.260.024СБ	Направляющая		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.154.046	Полоса		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.342.348	Лист		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.342.349	Лист		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.342.350	Лист		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.342.351	Лист		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.451.021СБ	Гидроцилиндр		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.007СБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.009АСБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.145	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.031А	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.145	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.158А	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.000.095	Корпус		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.042	Шток		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ÒÌÄÐ.310.117À	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.021А	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.055	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ЯТ.940.023	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ЯТ.945.071	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ЯТ.945.072	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.451.022СБ	Гидроцилиндр		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.006СБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.575.010СБ	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081-01	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.575.030	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.115.081-01	Бобышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.111-01	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.000.095А	Корпус		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.038	Шток		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.112	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.020	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.054	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.945.054	Гайка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.451.037СБ	Гидроцилиндр		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.001.022СБ	Корпус подшипниковый		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	5ТМДР.001.021СБ	Корпус подшипниковый		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.640.304	Пластина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.882.084	Проушина		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.317.017	Крышка подшипниковая		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.235.055	Шток		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.242.106	Втулка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.187	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.032	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.450.033	Поршень		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.451.037	Крышка		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.451.038	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.451.039	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.451.040	Гильза		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.932.018	Шпилька		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.095.021	Винт		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.274-01	Пластина		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.150.276	Пластина		4.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.171	Ось		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.175	Ось		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.205.176	Ось		1.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.277.013	Палец		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.277.013-01	Палец		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.277.022	Палец		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.310.120	Крышка		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.127	Шайба		2.00	15.10.2025
1	РСМ-2000	8ТМДР.950.128	Шайба		4.00	15.10.2025
з/ч	Склад ЗЧ	Губка д.25 левая МСО 750	Губка д.25 левая МСО 750		3.00	17.10.2025
рем.	К-924	К924А.09.04.003	Панель		1.00	30.10.2025				0.25																																																												2
рем.	К-924	К924А.11.06.000 СБ	Перемычка		6.00	30.10.2025																																																												1	17.09.2025		120.00																				2
рем.	К-924	К924А.02.04.000СБ	Стойка		1.00	30.10.2025																																																																1	09.09.2025		2,100.00
рем.	К-924	К924.03.01.000 СБ	Стойка		1.00	30.10.2025				144.00																																																												1	15.09.2025		8,400.00
рем.	К-924		Корпус 1 / Корпус 2		3	30.10.2025																																																																1	03.10.2025		9,240.00
рем.	К-924	К924А.10.03.000 СБ	Перемычка		6.00	30.10.2025																																																												1	17.09.2025		120.00																				2
рем.	К-924	К924А.10.07.000 СБ	Перемычка		6.00	30.10.2025																																																												1	17.09.2025		120.00																				2
рем.	К-924	К924А.11.03.000 СБ	Перемычка		6.00	30.10.2025																																																												1	17.09.2025		120.00																				2
1	Т-1400	8ТМДР.210.146	Втулка		1.00	01.11.2025				4.00
3-4	ПМС-320	5ЯТ.050.069А / 5ЯТ.050.068А	Боковина / Боковина		2 / 2	01.11.2025																																																																1	03.11.2025
3-4	ПМС-320		верхняя плита / двери / подставка		2 / 2 / 2	01.11.2025																																																																1	03.11.2025
	Т-1400	5ТМДР.872.016 СБ	Замок		4.00	01.12.2025																																																																1	03.11.2025
2/24	Т-1400 / 34ХН3М		Корпуса в сборе		4.00																																																																	1	03.11.2025
	МТ-2103		Стойка / Консоль		6 / 6																																																																	1	03.10.2025
	ПМС-320	8ЯТ.253.095	Ручка		2.00																										1
	ПМС-320	8ЯТ.170.497	Труба		8.00																										1
	ПМС-320	8ЯТ.950.353	Шайба		8.00																										1
	ПМС-320	8ЯТ.932.193	Шпилька		8.00																										1
	4 штоков диаметров 32 мм для пневмоцилиндров для МСО-606 по чертежам. Заготовки отрезаны. Чертежи есть.

## Станки
№	Наименование	Модель	Оператор	Маркер

1	Горизонтально-фрезерный станок	FW-450	Логинов С.	М-1
2	Вертикально-фрезерный станок	FSS-450	Куницкий А.	М-2
3	Вертикально-фрезерный станок	FSS-450	Стругин М.	М-3
4	Вертикально-фрезерный станок	FSS-350	Андреев В.	М-4
5	Токарный станок	ГС562УМ	Кожухов Н.	М-5
6	Токарный станок	16К20	Гладков А.	М-6
7	Токарный станок	ДИП-300	Павлов И. / Пучков М.	М-8
8	ЧПУ-токарный обрабатывающий центр	PUMA	Андрусич А. + Гладков А.	М-9
9	ЧПУ-фрезерный обрабатывающий центр	VR 1060	Андрусич А. + Григорьев И.	М-10
10	ЧПУ-фрезерный обрабатывающий центр	Hision	Андрусич А. + Григорьев И.	М-11
11	ЧПУ-фрезерный обрабатывающий центр	CMV-1160	Васильев Т.	М-12
12	ЧПУ-фрезерный обрабатывающий центр	Maximart	Абрамов А./ Михайлов Н.	М-13
13	ЧПУ-фрезерный обрабатывающий центр	DMG-1035	Покропивный В.	М-14
14	ЧПУ-токарный обрабатывающий центр	CTX-510	Покропивный В.	М-15
15	ЧПУ-токарный обрабатывающий центр	CTX-310	Васильев Т.	М-16
16	Радиально-сверлильный станок	2Л563	Пронин В.	М-17
17	Горизонтально-расточной станок	WHC-13	Васильев В.	М-18
18	Электроэрозия	Арта-553	Андрусич А.	М-19
19	Сварка шин	МР-70	Авдошинин Д.	М-20
20	Плоскошлифовальный	3Г71	Андреев В.	М-21
21	З-Д принтер	Hercules	Андрусич А.	М-22
22	Токарный станок	SN-402	В резерве	М-23
23	Токарный станок	16К20	Петров С.А + ученик	М-7
24	Токарный станок	ДИП-300	В резерве	-
25	Вертикально-фрезерный станок	6P13	В резерве	М-24
26	Вертикально-фрезерный станок	6P13	В резерве	М-25
27	Заготовительно-сварочный участок			Сварка
28	Зона покраски			Покраска
29	Супермаркет сборочного участка			Сборка

## Зап.части
Обозначение	Наименование	Кол-во на заказ	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
ООО "ПК-ПРОФСНАБ"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. кл.пл. и кр.	2				сборка					12.09.2025
СК.00.01	Клемма круглая	2	Заг	М16 / 60	М2 / 10	М17 / 10					медь
СК.00.02	Клемма плоская	2	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
СК.00.03	Хомут	2	Заг	М5 / 30	М2 / 30	М17 / 10					Латунь
Забайкальская дирекция по ремонту пути-структурное подразделение ЦДРП					17.09.2025
8ЯТ.270.254	Упор	1	Заг	М3/М4 / 240	М10/М11 / 120	Закалка					Сталь
АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС" Пермский край, г. Губаха					17.09.2025
МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний	1	Заг	М5 (М6) / 60	М2 / 10	М17 / 10					Латунь
МТ1930.04.00.005	Электрододержатель нижний	1	Заг	М5 (М6) / 60	М2 / 10	М17 / 10					Латунь
	Электрод (для арматуры ф 12-22)	10	Заг	М12 / 40					БрХ
Завод Мокон Филиал АО "ДИМ"					24.09.2025
8ТМДР.568.015	Губка для МСО-606 д.12-25	2	Заг	М2 / 60					БрХ
8ТМДР.568.015-01	Губка для МСО-606 д.26-40	2	Заг	М2 / 60					БрХ
8ТМДР.128.021-02	Прижим для МСО-606	2	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
ООО "АСНОВА"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. плоский плоский					30.09.2025
СК.00.02	Клемма плоская	4	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
ООО "ПОЛАД"					30.09.2025
944.70.1369.004	Шина по четрежу	1	сварка	М2 / 60	М17 / 60					медь
ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"					01.10.2025
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	8	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	8	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.22 Нож верхний	МСО-750.3.05.22 Нож верхний	12	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 120	М-17 / 10			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.22 Нож нижний	МСО-750.3.06.22 Нож нижний	12	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 10			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
АО "АЛТАЙВАГОН" г. Новоалтайск					06.10.2025
МСО-750.22.00.001	Шина Правая длинная	6	сварка	М2 / 40	М17 / 40					медь
МСО-750.23.00.001	Шина Левая короткая	6	сварка	М2 / 40	М17 / 40					медь
Кабели к КТП-8.6		8				сборка					06.10.2025
СК.00.01	Клемма круглая	8	Заг	М16 / 60	М2 / 10	М17 / 10	М6 / 5				медь	Операцию на М6 можно выполнять после М16 в любой последовательности
СК.00.02	Клемма плоская	8	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
СК.00.03	Хомут	8	Заг	М5 / 30	М2 / 30	М17 / 10					Латунь
Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва					10.10.2025
МСО-750.3.01.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.16	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.18	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.22	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.20	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.25	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.28	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.32	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.36	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.16	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.18	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.20	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.22	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.25	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.28	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.32	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.36	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.04.16	Прижим д.16 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.18	Прижим д.18 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.20	Прижим д.20 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.25	Прижим д.25 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.32	Прижим д.32 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.36	Прижим д.36 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
8ТМДР.128.019.12-25	Прижим	7	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
8ТМДР.128.019.25-40	Прижим	4	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
ООО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПУТЬМАШ"					15.10.2025
12.В-190	Губка универсальная для сварочной машины МСО-606	2	Заг	М2 / 60					БрХ
Трансформаторы - ТК-401					15.10.2025
8ЮР.551.004	Контакт	40	Заг	М16 / 40	Трансф. участок					медь
8ТМДР.120.348	Крепление	8	Заг	М16 / 30	Трансф. участок					Латунь
8ЮР.200.197	Вал	8	Заг	М16 / 60	Трансф. участок					Алюминий
8КС.221.187	Ролик	8	Заг	М16 / 20	Трансф. участок					медь
8ЮР.205.901	Ось	8	Заг	М7 (М5/М6) / 30	Трансф. участок					Сталь
8ТМДР.253.060	Ручка	9	Нить пластик	М22 / 120	Трансф. участок					Пластик
ТК401.1002	Штифт	8	Заг	М7 (М5/М6) / 30	Трансф. участок					Сталь
8ТМДР.100.056	Крепление (Держатель контакта)	9	Нить пластик	М22 / 120	Трансф. участок					Пластик
ООО "ТМГ"					17.10.2025
ГД.01.00.001	Шина по чертежу заказчика (ГД.01.00.001)	2	сварка	М2 / 90	М17 / 45					медь
ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский					17.10.2025
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.22	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.05.25	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.05.28	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.05.32	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.05.36	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.06.22	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.06.25	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.06.28	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.06.32	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
МСО-750.3.06.36	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
Склад ЗЧ					17.10.2025
	Губка д.25 правая с пазом под нож МСО 750	3	Заг	М12 / 60					БрХ
	Губка д.25 левая МСО 750	3	Заг	М12 / 60					БрХ
	Нож верхний д.32 мсо 750	3	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 30	М-17 / 6			Сталь
	Нож нижний д.32 мсо 750	3	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 6			Сталь
8ТМДР.490.069	Электрод (для арматуры ф 12-22)	10	Заг	М16 / 30					БрХ

## План пр-ва
№	Дата размещения заказа	Срок готовности заказа	Заказчик, / название и город	Модель станка	Наименование станка (полное как по договору)	Кол-во	Зав. номер	Комплектность каждого станка.	Трансформатор, для станка	Кол-во трансов	Тип КТМ	Кол во	Система управления	Кол -во	Тип упаковки	Менеджер	Примечание (производсственные вопросы)	Способ доставки
				Геркулес-300	Пресс Испытательный "Геркулес-300"	2	03/25; 04/25;	Пресс Испытательный "Геркулес-300"
б/н	21.02.2025г	пересобирают	ООО "РПК РЕММАШ"	Т-1400	Подвесная рельсосварочная машина Т-1400 (в составе контейнера)	1	1/25			1
31	13.12.2024	Готовность к предв. Приёмке у нас 22.12.2025	ООО "ТМХ-Технологии" для ОАО "ТВЗ" г. Тверь	АМКТС-32000 УХЛ4	Автоматическая машина контактной точечной сварки мод. АМКТС-32000 УХЛ4	1	1/26	Изготовление по отдельной служебке(выдана 13.12.24г)	инвертор	2			ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса			Бойцов Е.	Изготовление по отдельной служебке
35	18.07.2025г	Готовность к предварительной приёмке 30.01.2025	ООО «ДКМ» г. Дорогобуж	МСО-604 УХЛ4	Машина контактной стыковой сварки МСО-604 ХЛ4	1	1/26;	Машина контактной стыковой сварки МСО-604 УХЛ4, / в комплекте: / - сварочная машина МСО-604 УХЛ4 (без оснастки); / - шкаф управления, оснащённый промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания; / - комплект кабельной продукции между машиной и шкафом управления; / - комплект технической документации на русском языке; / - сменная оснастка: губки для труб 28х3; 32х3; 38х3мм, (толщина стенки труб от 3 до 6мм) / (всего 3 комплекта по одному комплекту на каждый диаметр);	МС-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е	Нужно будет оформлять НАКС по группе ОТОГ	Нашей машиной в Дорогобуж
32	01.08.2025	26.12.2025	Свободные	МСС-1903Р	Машина стыковой сварки сопротивлением МСС-1903Р УХЛ4	6	11/25; 12/25; 13/25; 14/15; 15/25; 16/25;	С зачистным устройством и отрезным устройством;	ТК-03.05	6					Плёнка/паллет.	Бойцов Е	1шт в лаборатории
11	05.09.2025	Готовность 10.10.2025	ООО "ЦНИМ РОДЕН" (комплесный заказ для АЛАБУГИ)	МТП-01	Машина контактной точечной сварки МТП-01 УХЛ4	4	116/25; 117/25; 118/25; 119/25;	Машина контактной точечной сварки МТП-01 УХЛ4, в комплекте: - сварочные клещащи КТП-8-6 (нашего производства, из партии 5-ти забираем 4шт шт); - токоведущие кабеля 2000х200мм; - устройство для подвешивания;	ТВК-75	4	КТМ-07	4	РКС-810М	4	Обрешетка	Бойцов Е.	Собрать полный комплект с клещами и кабелями.	Повезём нашим СИТРАКОМ в г. Алабуга
12	01.08.2025	Готовность 17.10.2025	ООО Кулонэнергомаш г. Казань	МТП-02К	Машина контактной точечной сварки МТП-02К УХЛ4	4	120/25; 121/25; 122/25; 123/25;	с РКС-15-1, без кабелей	ТК-401	4	КТМ-630В	4	РКС-15-1 (Заказны)	4	Обрешетка	Климов А.	Аванс 50% за 4шт получен 25.07.2025г	Деловые линии до терминала г. Казань.
29	10.09.2025	Готовность 12.12.2025	ООО Кулонэнергомаш г. Казань	МТП-02К	Машина контактной точечной сварки МТП-02К УХЛ4	4	124/25; 125/25; 126/25; 127/25;	с РКС-15-1, без кабелей	ТК-401	4	КТМ-630В	4	РКС-15-1 (не Заказны)	4	Обрешетка	Климов А.		Деловые линии до терминала г. Казань.
3	03.11.2023	Готовность 19.09.2025 Отгрузка предварительно 22.09.2025 в 14.00 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ 10-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	143/25	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	ВАЖЕН СРОК, ПОД "ВСМ" (заказ АО "ДИМ"). НУЖЕН НАКС по группе СК. Эксплуатация в цехе.	Везём нашим ситраком.
4	03.11.2023	Готовность 26.09.2025 . Отгрузка 29.09.2025 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ 11-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	144/25	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	ВАЖЕН СРОК, ПОД "ВСМ" (заказ АО "ДИМ"). НУЖЕН НАКС по группе СК. Эксплуатация в цехе.	Везём нашим ситраком.
9	16.06.2025	Готовность к отгрузке 03.10.2025, поставка в г. Озёрск 07.10.2025г (крайняя дата поставки 27.09). Будет нарушение срока поставки на 10 дней	АО "КИС ИСТОК" г. Озёрск (АТОМКА)	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4. (С ТЕСТОВЫМИ ПОДЪЁМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ)	1	145/25	В комплекте: / - гидравлическая система осадки (гидростанция); / - шкаф управления, с ПК (с регистрацией); / - машина сварочная МСО-750.02.1 с центрирующими и подъемными устройствами; / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация. / - Оснастка для удаления грата после сварки: / - Комплект специализированных губок (2 шт в комплекте) для диаметров арматуры:12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40мм; / - Правый прижим (в комплекте 1шт) с пазом под гратосъемный нож для диаметров арматуры:12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40мм; / - Комплект ножей для снятия грата (2 шт в комплекте) для диаметров арматуры:12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40мм; / Комплект универсальной сменной оснастки (без срезки грата) для диаметров арматуры: / От 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / От 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / От 32+32 до 40+40мм (1 комплект);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса.	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Срок поставки 90 кал. Дней, срок высчитан от 01.07.2025г. НУЖЕН НАКС по группе СК	Будет уточнен дополнительно ближе к дате отгрузки.
13	16.06.2025	Готовность к отгрузке 17.10.2025, поставка в Минск (г. Фаниполь) 20.10.2025г (крайняя дата поставки)	Филиал БЕЛАВТОДОР / ОАО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» / ЗЖБМК	МСО-750.03	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.03 УХЛ4	1	146/25	В комплекте: / - гидравлическая система осадки (гидростанция); / - шкаф управления с ПК (с регистрацией); / - машина сварочная МСО-750.03 УХЛ4, оснащённая управляемыми гидравлическими подъёмными и центрирующими устройствами; соединительные кабели (шланги); / - комплект технической документации; / - комплект универсальной сменной оснастки (без срезки грата) для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); - специализированная оснастка для удаления грата (16 и 32мм по три комплекта)	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса, Панель + ИНВЕРТОР СБИ 403-900-Н (ГОТОВ, в КБ АСТ)	1	Брусы/плёнка	Климов А.	Нужно подготовить СЗ. Комплект документов для отправки: Паспорта на все узлы; РЭ с электрическими и кинематическими схемами, спецификация-схема для заказа запасных частей, инструкцию по безопасной эксплуатации и обслуживанию оборудования, требования по охране труда, УПД, ТТН, Декларация о соответствии.	Будет уточнен дополнительно ближе к дате отгрузки.
18	11.04.2025	Готовность к отгрузке 07.11.2025, поставка в Минск ) 10.11.2025	МОСТОСТРОЙ (МСУ №2) БЕЛАВТОДОР г. Вязань Минская обл.	МСО-750.03	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.03 УХЛ4	1	147/25	В комплекте: / - гидравлическая система осадки (гидростанция); / - шкаф управления с ПК; / - машина сварочная МСО-750.03 УХЛ4, оснащённая управляемыми гидравлическими подъёмными и центрирующими устройствами; - соединительные кабели (шланги); / - комплект технической документации; / - комплект универсальной сменной оснастки (без срезки грата) для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - специализированная оснастка под диаметры 20 и 36мм (по 1 комплекту)	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса, Панель + ИНВЕРТОР СБИ 403-900-Н (заказан 24.07.25г)	1	Брусы/плёнка	Климов А.
19	11.04.2025	Готовность к отгрузке 21.11.2025г	ООО «СМК» / г. Воронеж / (филиал в / г. Курчатов).	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	148/25	В комплекте: / - гидравлическая система осадки (гидростанция); / - шкаф управления; / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4, оснащённая управляемыми гидравлическими подъёмными и центрирующими устройствами; - соединительные кабели (шланги); / - комплект технической документации; / - комплект универсальной сменной оснастки (без срезки грата) для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - по одному комплекту специализированной оснастки для сварки арматуры со срезкой грата для диаметров: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм. (все губки из сплава БрНХК(ф))	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ, Панель	1	Брусы/плёнка	Климов А.
27	11.04.2025	Готовность к отгрузке 05.12.2025	Технопарк Партнер (Воскресенск) через РОДЕН	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02 УХЛ4	1	149/25	В комплекте: / - гидравлическая система осадки (гидростанция); / - шкаф управления с ПК; / - машина сварочная МСО-750.02 УХЛ4, оснащённая управляемыми гидравлическими подъёмными и центрирующими устройствами; - соединительные кабели (шланги); / - комплект технической документации; / - комплект универсальной сменной оснастки (без срезки грата) для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - специализированная оснастка с удалением грата по 1 комплекту на диаметры 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса,	1	Брусы/плёнка	Климов А.
28	05.09.2025	Готовность 12.12.2025 Отгрузка 15.12.2025 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ. 12-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	150/25	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
30	05.09.2025	Готовность 19.12.2025 Отгрузка 22.12.2025 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ 13-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	151/25	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
33	05.09.2025	Готовность 16.01.2026 Отгрузка 19.01.2026 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ. 14-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	152/26	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
34	05.09.2025	Готовность 23.01.2026 Отгрузка 26.01.2026 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ 15-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	153/26	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
36	05.09.2025	Готовность 06.02.2026 Отгрузка 09.02.2026 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ. 16-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	154/26	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
37	05.09.2025	Готовность 13.02.2026 Отгрузка 16.02.2026 (НАШ СИТРАК)	ООО "НПС СНАБЖЕНИЕ" (филиал АО "ДИМ"), под строительство ВСЖМ 17-й комплект	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	155/26	В комплекте: / - гидростанция, (с бочкой гидравлического масла ИГП-30 в объёме 200л); / - шкаф управления (с промышленным компьютером с системой регистрации сварочного процесса и контроля сменного задания); / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки: / Специализированные губки (1компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Ножи для снятия грата (1 компл - 2шт), по 2 компл. для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм; (всего 10 компл); / Правый прижим (1шт) с пазом под гратосъёмный нож, по 2 шт для диаметров арматуры 20, 22, 25, 28, 32мм. (всего 10шт);	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ с панельным компьютером, с системой регистрации сварочного процесса	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Везём нашим ситраком.
39	05.09.2025	Готовность 27.02.2026	СВОБОДНАЯ	МСО-750.02.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-750.02.1 УХЛ4	1	156/26	В комплекте: / - гидростанция; / - шкаф управления;; / - машина сварочная МСО-750.02.1 УХЛ4 (с центрирующими и подъёмными устройствами); / - соединительные кабели (шланги); / - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии); / - универсальная сменная оснастки (губок и прижимы «без срезки грата») для диаметров арматуры: / от 12+12 до 20+20мм (1 комплект); / от 22+22 до 30+30мм (1 комплект); / от 32+32 до 40+40мм (1 комплект); / - Специализированная оснастка для удаления грата после сварки, БУДЕТ УТОЧНЕНА ПО ФАКТУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.	ТК-20.08	1	КТМ-630В	1	ШУ, Панель	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.
21	28.02.2025	Перенос на 28.11.2025	Для свободной продажи	МСО-606.1	Машина контактной стыковой сварки МСО-606.1 УХЛ4	2	16/25; 17/25;	ремонт: 1. Установка нового трансформатора и вторичного контура; 2. Дефектовка ремонт Кулочка; 3. Кожуха, двери, панели - замена на новые; 4. Электромонтаж и пневмонтаж замена на новый; 5. Козырек панели увеличенный с защитной крышкой; 6.Дефектовка и Ремонт Пневмоцилиндров; 7. Оснастка под арматуру: Комплект губок 12-20мм, Комплект губок 22-32мм; 8.Оформление паспорта на машину.	МС-20.08	2	КТМ-630В	2	Блок управления МСО-606	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е.	На одну машину, цилиндры зажатия КАМОЦЦИ
10	06.06.2025	Готовность 10.10.2025	1 шт на склад (оезерв), 4 под заказ РОДЕН для АЛАБУГИ для МТП-01	КТП-8-6	Клещи КТП-8-6 для машин МТП	5	16/25; 17/25; 18/25; 19/25; 20/25;								Уложить на палет, в плёнку
б/н	20.12.2024	ПОКА НЕ СОБИРАТЬ. (ЗАДЕЛ СОХРАНИТЬ)	на склад (под пистолеты).	ВД-2003	Выпрямитель сварочный ВД-2003	2	19/25; 20/25;	Выпрямитель сварочный ВД-2003 под сварку гибких упоров с пистолетом КЁССЕ. (в наличии у нас 5 новых пистолетов)								Бойцов Е
25	05.09.2025	Готовность 28.11.2025	Для свободной продажи	КТП-8-6	Клещи КТП-8-6 для машин МТП	10	21/25-30/25;								Уложить на палет, в плёнку		СВОБОДНЫЕ
				БО-4.5 (восполнить до 26.09)	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	224/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами 5м для подключения к МСО-750.03	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
б/н				БО-4.5 (восполнить до 26.09)	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	230/25;	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, в комплекте со штуцерами и шлангами 5м для подключения к МТ-4240	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1	Палет/плёнка
				БО-4.5 (ГОТОВ)	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	241/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	242/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	243/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
6	01.08.2025	26.09.2025	6шт под МТ-1930, 5шт под свободную продажу (в ящиках),	БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	11	244/25; 246/25; 247/25; 248/25; 249/25; 250/25; 251/25; 252/25; 253/25; 254/25; 255/25;	Все 11штук с универсальными штуцерами	насос	11	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	11	7 шт плёнка, 5шт в ящиках	Бойцов Е	Которые для МТ-1930, оснастить штуцерами для подключения к машине (подписать).
				БО-4.5 (восполнить до 26.09)	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4 (подписать что для МСО-606)	1	245/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами 5м для подключения к МСО-606.1	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1	Плёнка
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	256/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	257/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (+100л охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
17	11.04.2025		Все 6шт под МТ-2103-1	БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	6	258/25; 259/25; 260/25; 261/25; 262/25; 263/25;	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, со штуцерами и шлангами для подключения к МТ-2103-1 УХЛ4.	насос	6	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	6	Палет/плёнка	Бойцов Е
				ЛСА-01 (12х24м)	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (исполнение 12х24м)	1	26/25	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (до 24м), в составе: / - Рольганг подающий с приводным устройством и рамой предварительной загрузки арматуры общей длиной 12м, (4 секции по 3м); / - Рольганг принимающий с приводным устройством и устройством сбрасывания общей длиной 24м, (8 секций по 3м); / - Лоток сборный двухсекционный общей длиной 24м (8 секций по 3м); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для рубки в размер); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для подрубки торцев);	Рубочные ВПК Р-55 (ЗАКАЗАН)	2		1	Пульт управления	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	264/25;	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	265/25;	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
24	01.08.2025	28.11.2025	6шт для МТ-1930-1, 6шт под свободную продажу (в ящиках)	БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	12	266-277	6шт со штуцерами и шлангами для подключения к МТ-1930-1 УХЛ4.	насос	12	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	12	6 шт Палет/плёнка, 6шт в ящиках	Бойцов Е	Которые для МТ-1930-1, оснастить штуцерами для подключения к машине (подписать).
				ЛСА-01 (12х18м)	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (исполнение 12х18м)	1	27/25	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (до 18м), в составе: / - Рольганг подающий с приводным устройством и рамой предварительной загрузки арматуры общей длиной 12м, (4 секции по 3м); / - Рольганг принимающий с приводным устройством и устройством сбрасывания общей длиной 18м, (6 секций по 3м); / - Лоток сборный двухсекционный общей длиной 18м (6 секций по 3м); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для рубки в размер); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для подрубки торцев);	Рубочные ВПК Р-55 (ЗАКАЗАН)	2		1	Пульт управления	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	278/25;	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	279/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				ЛСА-01 (12х18м)	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (исполнение 12х18м)	1	28/25	Полуавтоматическая линия для заготовки арматуры ЛСА-01 (до 18м), в составе: / - Рольганг подающий с приводным устройством и рамой предварительной загрузки арматуры общей длиной 12м, (4 секции по 3м); / - Рольганг принимающий с приводным устройством и устройством сбрасывания общей длиной 18м, (6 секций по 3м); / - Лоток сборный двухсекционный общей длиной 18м (6 секций по 3м); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для рубки в размер); / - Станок для рубки арматуры (ВПК Р55) диаметрами от 12 до 40мм с рамой и центрирующим устройством (для подрубки торцев);	Рубочные ВПК Р-55 (ЗАКАЗАН)	2		1	Пульт управления	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	280/25	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	281/26	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	282/26	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	283/26	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со шлангами для подключения к машине / и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1	Брусы/плёнка
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	284/26	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
				БО-4.5	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1	285/26	Блок автономного охлаждения БО-4.5 УХЛ4, / в комплекте со штуцерами и шлангами для подключения к машине и гидростанции (без охлаждающей жидкости);	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1
38	11.04.2025	Готовность к предварительной приёмке 20.02.2026	ООО "ЯМЗ" г. Ярославль	МСО-1603 УХЛ4 (К-617)	Машина контактной стыковой сварки МСО-1603 УХЛ4	1	3/26	Машина контактной стыковой сварки МСО-1603 УХЛ4 (типа К-617), в составе: / - устройство сварочное (сварочная машина), с учётом оснащения защитным кожухом от искр; / - гидростанция (без гидравлического масла); / - шкаф управления с функциями допускового контроля, с возможностью регистрации параметров сварки и печатью паспорта сварки в ручном и автоматическом режимах; / - блок охлаждения для сварочной машины (ЧИЛЕР); / - комплект кабелей и рукавов для подключения сварочной машины; / комплект эксплуатационной документации; - оснастка по ТЗ, для сварки венцов маховика.	МС-20.08	1			ШУ с промышленным компьютером и системой регистрации	1	Брусы/плёнка	Бойцов Е	ТЗ размещено на сервере в папке "ЗАКАЗЫ" февраль 26г. Предназначение стыковая сварка венцов маховика (кольца), горизонтальное расположение. Чертежи на изделия приложены.	Нашей машиной в Ярославль
15	11.04.2025	Перенос срока с 29.08.25г на 31.10.2025	свободные	МТ-2103-1	Машина контактной точечной сварки МТ-2103-1 УХЛ4	4	30/25; 31/25; 32/25; 33/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-2103-1 УХЛ4 (вылет 1200мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТК-11.09	4	КТМ-630В	4	РСК-810М	4	Брусы/плёнка	Бойцов Е.
16	11.04.2025		свободные	МТ-2104-1	Машина контактной точечной сварки МТ-2104-1 УХЛ4	2	34/25; 35/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-2104-1 УХЛ4 (вылет 1200мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТК-11.09	2	КТМ-630В	2	РСК-811М	2	Брусы/плёнка	Бойцов Е.
б/н	25.10.2024г	ГОТОВЫ (на складе)	для выставки ВЕЛДЕКС	МТ-1930 (на подоне)	Машина контактной точечной сварки МТ-1930 УХЛ4	1	63/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-1930 УХЛ4 (вылет 500мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТВК-75	1	КТМ-07	2	РСК-810М	1	Брусы/плёнка	Климов А./Бойцов Е	Машину №63/25 синего цвета, на подоне осталяем под выставку ВЕЛДЕКС
				МТ-1930 (с резерва из 6-ти штук на 26.09)	Машина контактной точечной сварки МТ-1930 УХЛ4	1 из резерва	71/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-1930 УХЛ4 (вылет 500мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТВК-75	1	КТМ-07	1	РСК-810М	1	Брусы/плёнка
5	01.08.2025	26.09.2025	5шт свободные, 1шт №71/25 для РОДЕН под Алабугу	МТ-1930	Машина контактной точечной сварки МТ-1930 УХЛ4	6	71/25; 72/25; 73/25; 74/25; 75/25; 76/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-1930 УХЛ4 (вылет 500мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТВК-75	6	КТМ-07	6	РСК-810М	6	Брусы/плёнка	Бойцов Е.
23	01.08.2025	28.11.2025	свободные	МТ-1930-1	Машина контактной точечной сварки МТ-1930 УХЛ4	6	77/25; 78/25; 79/25; 80/25; 81/25; 82/25;	Машина контактной точечной сварки / МТ-1930-1 УХЛ4 (вылет 750мм), в комплекте: / - 2 комплекта электродов для сварки арматуры; / - комплект технической документации: (паспорт; руководство по эксплуатации; ведомость ЗИП);	ТК-401	6	КТМ-630В	6	РСК-810М	6	Брусы/плёнка	Бойцов Е.
б/н	20.12.2024	ГОТОВА	для выставки ВЕЛДЕКС	МСС-1903Р	Машина стыковой сварки сопротивлением МСС-1903Р УХЛ4	1	9/25;	С зачистным устройством и отрезным устройством;	ТК-03.05						Плёнка	Бойцов Е	Машину №9/25 оставляем для выставки ВЕЛДЕКС
				АДФС-2001 (с резерва из 4-х штук со склада)	Установка для дуговой сварки закладных деталей под флюсом АДФС-2001 УХЛ4	1	90/25;	Комплектация: Установка АДФС-2001; Пионер-1200; Комплект кабельной продукции; Техн. документация на руском; В ЗИП каждой установки: Губка Э-22.64.02.60-08, 1шт; Прижим Э-22.64.02.60-05, 1шт; Малый прижим Э-22.64.02.60-01, 1шт. Стаканчик под флюс, (д.80-90мм), 1шт;	Пионер-1200А	1	НЕТ	НЕТ	Блок АДФС-2001 (под Пионер-1200)	1	Палет/плёнка
14	05.05.2025	20.10.2025	ООО "ТСМ ПромБаза" г. Тверь (ф-л АО "ДИМ")	Рольганг неприводной для сварочной машины МСО-606ЛГ	Рольганг неприводной для сварочной машины МСО-606ЛГ (по чертежу МСО-606ЛГ.00.00.000CБ)	20	без номера	Изготовление 20-ти секций по чертежу МСО-606ЛГ.00.00.000CБ, (для машины МСО-606ЛГ производства ООО "ПФ Контактная сварка ЛИМ")							В плёнку, пачка по 2шт.	Бойцов Е. / Максимов Н.	Ира, КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЫВАТЬ после уведомления от Бойцова	Доставка в г. Тверь ЕВРО фурами
				Рольганг неприводной для МТ-1930	Секция рольганга длиной 3000мм, шириной 600мм, высота на уровне нижнего электрода МТ-1930	2	без номеров	Секция рольганга длиной 3000мм, шириной 600мм, высота на уровне нижнего электрода МТ-1930							2 пачки друг на лруга в стрейч.		Подписать что для МТ-1930
20	12.09.2025	Предварительно до 21.11.2025	ЗАО "КБ АСТ"	Детали для сборки МТВР 4801	Детали корпуса МТВР 4801	1	бн	согласно спецификации	нет						паллет	Титов	ожидаем чертежи	наша доставка в кб аст
26	05.09.2025	Готовность 01.12.2025	ООО "РПК РЕММАШ" г. Тула	МАНИПУЛЯТОР (КМУ)	Механизм перемещения рельсосварочной машины (КМУ)	1	№1/25	Механизм перемещения рельсосварочной машины (КМУ)								Шведов К.	Манипулятор под сборку должен быть готов к концу октября + оснастка для его сборки.
				Т-1400	Подвесная рельсосварочная машина Т-1400	1	№2/25	Подвесная рельсосварочная машина Т-1400	ТК-12.07	2
				БО-4.5 (с резерва из 6-ти штук на 26.09)	Блок охлаждения БО-4.5 УХЛ4	1 из резерва	№244/25	Блок охлаждения БО-4.5 со штуцерами и шлангами для подключения к МТ-1930 УХЛ4.	насос	1	НЕТ	НЕТ	Панель с индикаторами БО-4.5	1	Плёнка
Приостановленная работа (пока не собираем)
1	20.06.2025	Готовность на 15.09.2025 Отгрузка будет вместе с МТИ-2103-2 (после доплаты)	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	Кап. Ремонт МТ-4224	В ремонте			Капитальный ремонт «Машины контактной точечной сварки МТ-4224» (бывшей в эксплуатации), в составе: / - восстановление и реконструкция элементов станины (корпуса), стенок, дверей (пескоструй и покраска в фирменный цвет ООО «Техносвар КС», Серый - РАЛ 7040, Синий - РАЛ 5005); / - диагностика и ремонт привода сжатия (замена уплотнений, подшипников, гильзы, 2-х штоков, возможно замена поршней); / - оснащение сварочной машины новым сварочным трансформатором типа ТКЭ-140; / - оснащение сварочной машины новыми элементами вторичного контура (токоподводы/медные шины/электрододержатели/ сварочные электроды под сварку арматуры), а также контуром охлаждения и новой изоляцией; / - оснащение сварочной машины новыми элементами пневмооборудования (клапана/регуляторы/ресивер); / - оснащение сварочной машины новым тиристорным контактором типа КТМ-630А и регулятором контактной сварки типа РКС-811М; / - оснащение сварочной машины новым электромонтажом и вводным автоматом; / - оформление новой технической документации на сварочную машину после завершения капитального ремонта (паспорт, руководство по эксплуатации, строительное задание на монтаж, схемы электрическая/пневматическая/охлаждения).	ТКЭ-140	1	КТМ-630В	1	РКС-811М	1	Палет/плёнка	Бойцов Е
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
7	16.05.2025	Восстановить СРОК до 30.09	Для ЛАБОРАТОРИИ	МСО-202	Машина контаткной стыковой сварки МСО-202			Восстановить в рабочее состояние для тестовых сварок в лаборатории. Машина должна быть полностью КОМПЛЕКТНОЙ и СОБРАННОЙ.
8	16.05.2025	Восстановить СРОК до 30.09	Для свободной продажи.	МСО-402	Машина контактной стыковой сварки МСО-402			Полный кап. Ремонт. Привезти в состояние НОВОЙ. Вынести весь электромонтаж в отельный ШУ (как делали для КСМ Железобетон)
ОКТЯБРЬ 2025.
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	8		8 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
НОЯБРЬ 2025
					Детали Источника МТВР 4801	1		согласно спецификации							паллет		ожидаем чертежи
					Детали МТВР 4801	1		согласно спецификации							паллет		ожидаем чертежи
22	12.07.2024	Готовность на 28.11.2025г	АО "Муромский стрелочный завод"	К-924 (ремонт)				Согласно отдельной служебки от Николаева И.								Шведов К.	Срок сдачи у заказчика не позднее 15.08.2025г	Доставка заказчику не позднее 15.07.24г
ДЕКАБРЬ 2025
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
ЯНВАРЬ 2026г
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
ФЕВРАЛЬ 2026г
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.
				ВПК Р-55 (на раме)	Рубочный станок ВПК Р-55	1		рубочный станок (ВПК Р-55) на раме с электронной педалью, предназначен для рубки арматуры диаметрами 12-40 мм;	нет	нет	нет	НЕТ		1
				РОЛЬГАНГ	Рольганги для ручной протяжки арматуры	10		10 секций рольгангов, размерами каждой 3000мм, ширина 600мм, высота на уровне электродов МСО-750.02.1 УХЛ4.

## Заказы запчасти
СЕНТЯБРЬ 2025г	Дата размещения	Дата готовности	НОМЕР ЗАКАЗА по счёту №	Заказчик	Наименование	Кол-во, / шт
б/н	08.08.2025	12.09.2025, перенос на 22.09.2025 (ГОРИТ)	1966	ООО "ПК-ПРОФСНАБ"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. кл.пл. и кр.	2
1	15.08.2025	17.09.2025	3862	Забайкальская дирекция по ремонту пути-структурное подразделение ЦДРП	8ЯТ.270.254 Упор	1
2	15.08.2025	17.09.2025	3212	АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС" Пермский край, г. Губаха	МТ1930.04.00.005-01 Электрододержатель верхний	1
					МТ1930.04.00.005 Электрододержатель нижний	1
					8ТМДР.490.069 Электрод (для арматуры ф 12-22)	10
3	15.08.2025	17.09.2025		На склад (отгружено в ТЕССА)	МСО-750.3.05.25 Нож верхний	2
					МСО-750.3.06.25 Нож нижний	2
4		19.09.2025 (ГОРИТ, срок сорван на месяц)		ОО "КБ Раскат"	Крышка-корпус по чертежу Заказчика (макет.037.03.003)	2
5	12.09.2025	19.09.2025		ООО "Тесса"	Доработка шыны 5ТМДР.530.251 (длинна не соотвествует КД)	2
6	22.08.2025	24.09.2025	1017	Завод Мокон Филиал АО "ДИМ" г. Коломна (Под арматуру, Губки из нем. Бронзы.) Первый заказ	8ТМДР.568.015 Губка для МСО-606 д.12-25	2
					8ТМДР.568.015-01 Губка для МСО-606 д.26-40	2
					Прижим для МСО-606 8ТМДР.128.021-02	2
7	28.08.2025	30.09.2025	3641	АО "ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВОД ЖБИ"	МСО-750.11.00.000-01СБ Нож	2
8	28.08.2025	30.09.2025	4309	ООО "АСНОВА"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. плоский плоский	2
9	28.08.2025	30.09.2025	4167	ООО "ПОЛАД"	Шина по четрежу 944.70.1369.004 (Чертеж у Иванова Сергея)	1
10	05.08.2025	30.09.2025	4568	ООО "ПО ЭЛЕКТРОЗИП"	Сварка наконечника Компенсатора по заявке №104 от 01.09.2025г	10
Октябрь 2025г
11	27.06.2025	01.10.2025	3773	ООО "ТСМ ПРОМБАЗА" для Каблуково (под ВСМ для наших МСО-750.02.1) Под арматуру. Губки из нем. Бронзы.	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.22	8
					Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	8
					МСО-750.3.05.22 Нож верхний	12
					МСО-750.3.06.22 Нож нижний	12
					Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.22	2
12	05.09.2025	06.10.2025	3530	АО "АЛТАЙВАГОН" г. Новоалтайск	МСО-750.22.00.001 Шина Правая длинная	6
					МСО-750.23.00.001 Шина Левая короткая	6
13	05.09.2025	10.10.2025	2471	Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.22	1
					Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	1
					МСО-750.3.05.22 Нож верхний	1
					МСО-750.3.06.22 Нож нижний	1
					Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.22	1
					8ТМДР.128.019.12-25 Прижим	7
					Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.25	2
					Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.25	2
					МСО-750.3.06.25 Нож нижний	2
					МСО-750.3.05.25 Нож верхний	2
					Прижим д.25 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.25	2
					Губка д.16 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.16	1
					Губка д.16 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.16	1
					МСО-750.3.05.16 Нож верхний	1
					МСО-750.3.06.16 Нож нижний	1
					Прижим д.16 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.16	1
					Губка д.18 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.18	1
					Губка д.18 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.18	1
					МСО-750.3.06.18 Нож нижний	1
					МСО-750.3.05.18 Нож верхний	1
					Прижим д.18 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.18	1
					Губка д.20 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.20	2
					Губка д.20 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.20	2
					МСО-750.3.06.20 Нож нижний	2
					МСО-750.3.05.20 Нож верхний	2
					Прижим д.20 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.20	2
					Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.28	1
					Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.28	1
					МСО-750.3.06.28 Нож нижний	1
					МСО-750.3.05.28 Нож верхний	1
					8ТМДР.128.019.25-40 Прижим	4
					Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.32	2
					Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.32	2
					МСО-750.3.06.32 Нож нижний	2
					МСО-750.3.05.32 Нож верхний	2
					Прижим д.32 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.32	2
					Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.36	1
					Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.36	1
					МСО-750.3.06.36 Нож нижний	1
					МСО-750.3.05.36 Нож верхний	1
					Прижим д.36 для МСО-750 правый (с пазом под нож) МСО-750.3.04.36	1
14	12.09.2025	15.10.2025	4210	ООО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПУТЬМАШ"	Губка универсальная для сварочной машины МСО-606 из БрХ1 по чертежу 12.В-190	2
15	12.09.2025	17.10.2025	4128	ООО "ТМГ"	Шина по чертежу заказчика (ГД.01.00.001)	2
16	12.09.2025	17.10.2025	4717	ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.22	1
					Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.25	1
					Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.28	1
					Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.32	1
					Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож) МСО-750.3.01.36	1
					Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	1
					Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.25	1
					Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.28	1
					Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.32	1
					Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.36	1
					МСО-750.3.05.22 Нож верхний	1
					МСО-750.3.05.25 Нож верхний	1
					МСО-750.3.05.28 Нож верхний	1
					МСО-750.3.05.32 Нож верхний	1
					МСО-750.3.05.36 Нож верхний	1
					МСО-750.3.06.22 Нож нижний	1
					МСО-750.3.06.25 Нож нижний	1
					МСО-750.3.06.28 Нож нижний	1
					МСО-750.3.06.32 Нож нижний	1
					МСО-750.3.06.36 Нож нижний	1
17	12.09.2025	17.10.2025		Склад ЗЧ	Губка д.25 правая с пазом под нож МСО 750	3
					Губка д.25 левая МСО 750	3
					Нож верхний д.32 мсо 750	3
					Нож нижний д.32 мсо 750	3
					8ТМДР.490.069 Электрод (для арматуры ф 12-22)	10

Ноябрь 2025г
19	12.09.2025	07.11.2025		ООО "ПЛК ЭкоЭнергия"	Реторта	1
					Выгружной отсек	1

## РСМ-2000
РСМ-2000 - трудоемкость и маршруты

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
5ТДМР.043.044А СБ	Опора	1				сварка	М18 / 1440	покраска		2
5ТМДР.066.023АСБ	Плита	1	Заготовка	Сварка	ГРС	сварка				1	Сталь
8ТМДР.205.174	Втулка	2	Заготовка	М-8 / 150	Сварка					1	Сталь
8ТМДР.242.089-01	Втулка	2	Заготовка	М-8 / 150	Сварка					1	Сталь
5ТМДР.087.014СБ	Полурама	1					сварка	покраска
5ТМДР.260.023СБ	Направляющая	2				ГРС.	сварка
5ТМДР.170.038СБ	Труба	2	Сварка. ГРС.
8ТМДР.950.095	Шайба	8	Токарная.
5ТМДР.170.029АСБ	Труба	1	Сварка. ГРС. Покраска.
8ТМДР.882.087	Ухо	2	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.882.088	Ухо	1	Плазма. Фрезерная.
5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.575.010АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030А	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.267.005	Цапфа	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111А	Крышка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038А	Шток	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.112А	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054А	Проушина	1	Пила. ВОЦ.
8ТМДР.945.054А	Гайка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.019	Винт	8	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.150.370	Пластина	2	Лазер.
8ТМДР.205.243	Ось	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Хим.Окс.
8ТМДР.310.194	Крышка	4	Лазер. Сверловка. Хим. окс.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
8ТМДР.950.095	Шайба	4	Пила. Токарная.
5ТМДР.170.030-01СБ	Труба	1	Сборка.
5ТМДР.170.029А-01СБ	Труба	1	Сварка. ГРС. Покраска.
8ТМДР.166.106-01	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.156.100	Пластина	4	Лазер. Размер.
8ТМДР.156.171	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.882.087	Ухо	2	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.882.088	Ухо	1	Плазма. Фрезерная.
5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.575.010АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030А	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.267.005	Цапфа	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111А	Крышка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038А	Шток	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.112А	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054А	Проушина	1	Пила. ВОЦ.
8ТМДР.945.054А	Гайка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.019	Винт	8	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.150.370	Пластина	2	Лазер.
8ТМДР.205.243	Ось	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Хим.Окс.
8ТМДР.310.194	Крышка	4	Лазер. Сверловка. Хим. окс.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
8ТМДР.950.095	Шайба	4	Пила. Токарная.
5ТМДР.180.034АСБ	Фланец	1			Сварка	М18 / 720	Покраска				сталь
8ТМДР.186.036А	Диск (4700)	1	заг	М-11 / 480					сталь
5ТМДР.231.012АСБ	Рычаг	1	Сборка.
5ТМДР.231.011АСБ	Рычаг	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.170.022АСБ	Труба	1	Сварка.
8ТМДР.166.108А	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.135.136	Накладка	1	Плазма. ВОЦ.
8ТМДР.135.137	Накладка	2	Плазма. Чертеж.
8ТМДР.066.181	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.150.274-02	Пластина	4	Лазер. Гибка.
8ТМДР.270.070	Упор	1	Плазма.
8ТМДР.640.187	Пластина.	1	Плазма. Слесарная.
8ТМДР.882.056А	Проушина	2	Плазма.
8ТМДР.882.057-01	Ухо	2	Плазма.
8ТМДР.882.065	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.210.177	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.118	Крышка	3	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.310.118-03	Крышка	1	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
5ТМДР.231.012А-01СБ	Рычаг	1	Сборка.
5ТМДР.231.011А-01СБ	Рычаг	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.170.022АСБ	Труба	1	Сварка.
8ТМДР.166.108А	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.135.136	Накладка	1	Плазма. ВОЦ.
8ТМДР.135.137	Накладка	2	Плазма. Чертеж.
8ТМДР.066.181	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.150.274	Пластина	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.274-02	Пластина	4	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.274-03	Пластина	6	Лазер. Гибка.
8ТМДР.270.070	Упор	1	Плазма.
8ТМДР.640.187	Пластина.	1	Плазма. Слесарная.
8ТМДР.882.056А	Проушина	2	Плазма.
8ТМДР.882.057-01	Ухо	2	Плазма.
8ТМДР.882.065	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.095.019	Винт	7	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.210.177	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.118	Крышка	3	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.310.118-03	Крышка	1	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
5ТМДР.260.024СБ	Направляющая	1
8ТМДР.154.046	Полоса	1	Лазер.
8ТМДР.342.348	Лист	2	Лазер.
8ТМДР.342.349	Лист	1	Лазер.
8ТМДР.342.350	Лист	1	Лазер.
8ТМДР.342.351	Лист	1	Лазер. Гибка.
5ТМДР.451.021СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.007СБ	Гильза	1	Сварка. Покраска.
5ТМДР.575.009АСБ	Гильза	1	Сварка. ТОЦ.
8ТМДР.115.145	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.031А	Гильза	1	Пила. ТОЦ
8ТМДР.115.145	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.158А	Крышка	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.042	Шток	1	Пила. ТОЦ
8ÒÌÄÐ.310.117À	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Закалка. ТОЦ. Хим.окс.
8ТМДР.450.021А	Поршень	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.882.055	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.Закалка. ВОЦ.
8ЯТ.940.023	Гайка	1	Плазма. Токарная.
8ЯТ.945.071	Гайка	1	Пила. Токарная. Сверлильная..Закалка. Хим.окс.
8ЯТ.945.072	Гайка	1	Пила. ТОЦ.Закалка.Хим.окс.
5ТМДР.451.022СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006СБ	Гильза	1	Сварка. Покраска.
5ТМДР.575.010СБ	Гильза	1	Сварка. Токарная.
8ТМДР.115.081-01	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.115.081-01	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111-01	Крышка	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.000.095А	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038	Шток	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.112	Крышка	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Покраска.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054	Проушина	1	Пила. ВОЦ.Покраска.
8ТМДР.945.054	Гайка	1	Пила. ТОЦ.
5ТМДР.451.037СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.001.022СБ	Корпус подшипниковый	1	Слесарная. Э/эрозия.
5ТМДР.001.021СБ	Корпус подшипниковый	1	Сварка. ВОЦ.
8ТМДР.640.304	Пластина	1	Плазма.
8ТМДР.882.084	Проушина	1	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.317.017	Крышка подшипниковая	1	Пила. Токарная. Сверловка.
8ТМДР.235.055	Шток	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.242.106	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.187	Крышка	1	Пила. Токарная, фрезерная, сверлильная.
8ТМДР.450.032	Поршень	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.450.033	Поршень	1	Пила. Токарная.Сверловка
8ТМДР.451.037	Крышка	1	Пила. ТОЦ. ВОЦ.
8ТМДР.451.038	Гильза	1	Пила. Токарная. Сверловка.
8ТМДР.451.039	Гильза	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.451.040	Гильза	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.932.018	Шпилька	4	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.021	Винт	2	Пила. Токарная.
8ТМДР.150.274-01	Пластина	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.276	Пластина	4	Лазер.
8ТМДР.205.171	Ось	2	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.205.175	Ось	2	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.205.176	Ось	1	Пила. Токарная. Сверлильная. Закалка
8ТМДР.277.013	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.277.013-01	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.277.022	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.310.120	Крышка	2	Пила. ВОЦ.Закалка.Хим.окс.
8ТМДР.950.127	Шайба	2	Пила. Токарная.Хим.окс.
8ТМДР.950.128	Шайба	4	Пила. Токарная.Хим.окс.

## МТ-1930
МТ-1930 - трудоемкость и маршруты

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
МТ1930.02.00.000СБ	Станина	1				Покраска					Сталь
МТ1930.02.01.000СБ	Рама (для сварки станины)	1	Сварка	М11 / 160	Сварка					1	Сталь
МТ1930.03.00.000СБ	Кронштейн	1					М2 / 120	М11(М10/М12) / 180	Покраска	1	Сталь	На М11 обрабатывается в сборе с прижимкой МТ1930.04.00.003
МТ1930.03.00.004	Колодка	1	Заготовка	М3/М4 / 60	М17 / 30	Сварка				1	Сталь
МТ1930.05.00.000СБ	Опора	1				Покраска				1	Сталь
МТ1930.05.00.004	Гайка	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 45	Сварка					1	Сталь
МТ1930.01.00.000СБ	Пневмопривод	1					1
МТ1930.01.02.001	Толкатель поршня	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 90	М17 / 15	сборка				1	Шток
МТ1930.01.02.002	Поршень	1	Заготовка	М15 / 120	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.04.001	Площадка штока	1	Заготовка	М9 / 40	М4 / 20	М17 / 15	покраска			1	Сталь
МТ1930.01.04.002	Шток	1	Заготовка	М9 / 80	М4 / 10	М17 / 20	сборка			1	Шток	На М9 обрабатывается последовательно после Площадка штока МТ1930.01.04.001
МТ1930.01.00.001	Гайка	1	Заготовка	М5/М6/М7	покраска					1	Сталь
МТ1930.01.00.002	Поршень	1	Заготовка	М15 / 130	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.00.003	Гильза	1	Заготовка	М5/М6/М7 / 30	сборка					1	Гильза
МТ1930.01.00.004	Ось направления	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 90	хим.окс					1	Сталь
МТ1930.01.00.005	Втулка	1	Заготовка	М5/М6/М7	хим.окс					1	Сталь
МТ1930.01.00.006	Вставка	1	Заготовка		покраска					1	Сталь
МТ1930.01.00.007	Шпилька	1	Заготовка	М5/М6/М7	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.03.000СБ	Крышка верхняя	1			сварка	М15 / 180	М14 / 150	сборка		1
МТ1930.01.03.001	Крышка верхняя (заготовка)	1	Заготовка	М15 / 60					1	Сталь
МТ1930.01.03.002	Вал крышки (заготовка)	1	Заготовка	М15 / 60					1	Сталь
МТ1930.01.01.000СБ	Направляющая	1				М11/М10 / 60	М6 (М5/М9) / 20	сборка		1
МТ1930.01.01.001	Направляющая	1	Отливка	М2 / 120	М11/М10 / 180					1	Литье, сталь
МТ1930.01.01.006	Втулка нижняя	1	Заготовка	М16 / 30	запрессовка в направляющую					1	БраЖ	Минимальнае партия на М16 - 2шт
МТ1930.01.01.007	Втулка верхней плиты	1	Заготовка	М16 / 30	запрессовка в направляющую					1	БраЖ	Минимальнае партия на М16 - 2шт
Детали
8ТМДР.490.069	Электрод для арматуры	4	Заготовка					3	БрХ
МТ1930.04.00.001	Прижимка трансформатора	1	Гидроаброзив	М2 / 20	М11(М10/М12)					1	Медь	Обрабатывается в сборе на М11 с кронштейном МТ1930.03.00.000СБ
МТ1930.04.00.002	Нижний токоподвод	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.003	Прижимка	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.004	Хобот нижний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.005	Электрододержатель нижний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.006	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.006-01	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.006-02	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.008	Токоподвод верхний	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.009	Угольник	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.010	Хобот верхний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.013	Колодка водяная	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.014	Шина гибкая	2	Заготовка					3	Медь
МТ1930.05.00.001	Шпилька опоры	1	Заготовка					2	Сталь
МТ1930.00.00.001	Брус	2	Заготовка					1	Сталь
МТ1930.00.00.005	Втулка изолирующая	4	Заготовка					2	Капролон

## КТП-8.6
КТ-8.6 сетка Сетка - мех. участок

Обозначение	Наименование	Маршрут и трудоемкость на 1 деталь	Остаток на 03.09	16/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	17/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	18/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	19/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	20/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	Примечание

Сборочные Единицы с последующей мех обработкой после сварки/пайки
5ТМДР.143.003	Колодка - (СБ) - 3	Пайка / Осветление / М-17 - Сверловка - 10	0	1	1	1	1	1
8ТМДР.143.023	Колодка - 1	М2 - фрез - 30 / М10 - ЧПУ фрез - 40	0	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.570.004	Наконечник - 2	М16 - ЧПУ ток - 20	5	1	1	1	1	1	БрХ
Отдельные входящие детали
8ТМДР.000.035	Корпус	М5 - токарный - 100 / М10 - ЧПУ фрез - 120 / М3/М4 - фрез - 30	0	1	1	1	1	1	Алюминий отливка
8ТМДР.310.033	Крышка	М5 - токарный - 60 / М10 - ЧПУ фрез - 90	0	1	1	1	1	1	Алюминий отливка
8ТМДР.100.031	Электрододержатель	М5 - токарный - 120 / М17 - сверловка - 20 / М19 - эрозия - 120	0	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.173.014	Стержень	М10 - ЧПУ фрез - 180 / М5 - токарный - 30 / М2 - фрезерный - 60 / М17 - сверловка - 80	0	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.175.037	Трубка	М5/М6/М7 - ток - 6	0	1	1	1	1	1
8ТМДР.175.037-01	Трубка	М5/М6/М7 - ток - 6	0	1	1	1	1	1
8ТМДР.193.014	Сухарь	М16 - ЧПУ ток - 15 / М19 - эрозия - 30	0	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.193.015	Сухарь	М16 - ЧПУ ток - 15 / М19 - эрозия - 30	0	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.205.097	Ось	М16 - ЧПУ ток - 20	10	2	2	2	2	2
8ТМДР.205.098	Ось	М16 - ЧПУ ток - 30	5	1	1	1	1	1
8ТМДР.210.090	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 20	0	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.210.091	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 20	0	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.214.017	Кольцо	М5/М6/М7 - ток - 75 / М17 - сверл - 20	0	1	1	1	1	1
8ТМДР.221.011	Ролик	М16 - ЧПУ ток - 15	15	3	3	3	3	3
8ТМДР.242.041	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 40 / М14 - чпу фрез - 30	0	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.253.021	Ручка	М5/М6/М7 - ток - 30	5	1	1	1	1	1	Алюминий
8ТМДР.450.003	Поршень	М5/М6/М7 - ток - 90 / М14 - чпу фрез - 30	0	1	1	1	1	1	Алюминий
8ТМДР.451.002	Гильза	М5/М6/М7 - ток - 60	0	1	1	1	1	1
8ТМДР.490.057	Электрод	М16 - ЧПУ ток - 20	5	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.490.057-01	Электрод	М16 - ЧПУ ток - 20	5	1	1	1	1	1	БрХ

## ПУ МСО-750 № 145 (1)
ПУ МСО-750 № 145

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
МСО-750.29.01.000СБ	Кронштейн	2	Сварка	М-17 / 60	покарска					2
МСО-750.29.02.000СБ	Кронштейн	2	Сварка	М-17 / 60	покарска					2
ÌÑÎ-750.20.03.000-01СБ.	Ролик	2			сварка	М5/М6/М7 / 60	Хим.окс
МСО-750.20.03.003-01	Бобышка	4	Заг	М5/М6/М7 / 15	сварка					1
МСО-750.20.03.002	Диск	4	Заг					1
МСО-750.20.03.001-01	Ролик	2	Заг	М5/М6/М7 / 45	сварка					1
5ТМДР.451.025СБ.	Гидроцилиндр	2
МСО-750.20.05.001	Шток	2	заг	М5/М6 / 45	сборка					1
МСО-750.20.05.002-01	Крышка	2	заг	М5 / 70	М3/М4 / 45	М17 / 30	сборка				1
МСО-750.20.05.003-01	Крышка	2	заг	М5 / 30	М3/М4 / 45	М17 / 30	сборка				1
МСО-750.20.05.004	Поршень	2	заг	М5/М6 / 60	сборка					1
МСО-750.20.05.005	Гильза	2	заг	М5/М6 / 15	сборка					1
МСО-750.20.05.006-01	Шпилька	8	Заг	М5/М6/М7 / 40	сборка					1
МСО-750.20.08.000СБ.	Ролик	4			сварка	М5/М6/М7 / 60	Хим.окс
МСО-750.20.08.003	Бобышка	4	Заг					1
МСО-750.20.08.002	Диск	4	Заг					1
МСО-750.20.08.001	Труба	4	Заг	М5/М6/М7 / 45	сварка					1
Детали входящие в сборку
МСО-750.20.00.006	Ось	4	Заг	М5/М6/М7 / 60	Хим.окс	сборка					3
МСО-750.29.00.001	Ось	2	Заг	М5/М6/М7 / 30	Закалка	М5/М6/М7 / 10	сборка				2
МСО-750.29.00.002	Ось	2	Заг, шток	М5/М6/М7 / 15	сборка					3

## Зап.части (1)
Зап.части на 15.09.2026

Обозначение	Наименование	Кол-во на заказ	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
ООО "ПК-ПРОФСНАБ"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. кл.пл. и кр.	2				сборка					12.09.2025
СК.00.01	Клемма круглая	2	Заг	М16 / 60	М2 / 10	М17 / 10					медь
СК.00.02	Клемма плоская	2	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
СК.00.03	Хомут	2	Заг	М5 / 30	М2 / 30	М17 / 10					Латунь
Забайкальская дирекция по ремонту пути-структурное подразделение ЦДРП					17.09.2025
8ЯТ.270.254	Упор	1	Заг	М3/М4 / 240	М10/М11 / 120	Закалка					Сталь
АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС" Пермский край, г. Губаха					17.09.2025
МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний	1	Заг	М5 (М6) / 60	М2 / 10	М17 / 10					Латунь
МТ1930.04.00.005	Электрододержатель нижний	1	Заг	М5 (М6) / 60	М2 / 10	М17 / 10					Латунь
	Электрод (для арматуры ф 12-22)	10	Заг	М12 / 40					БрХ
Завод Мокон Филиал АО "ДИМ"					24.09.2025
8ТМДР.568.015	Губка для МСО-606 д.12-25	2	Заг	М2 / 60					БрХ
8ТМДР.568.015-01	Губка для МСО-606 д.26-40	2	Заг	М2 / 60					БрХ
8ТМДР.128.021-02	Прижим для МСО-606	2	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
ООО "АСНОВА"	Токоведущий кабель водоохлаждаемый сеч. 200 мм2, дл.1200 мм. плоский плоский					30.09.2025
СК.00.02	Клемма плоская	4	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
ООО "ПОЛАД"					30.09.2025
944.70.1369.004	Шина по четрежу	1	сварка	М2 / 60	М17 / 60					медь
ООО "ТСМ ПРОМБАЗА"					01.10.2025
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	8	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная) МСО-750.3.02.22	8	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.22 Нож верхний	МСО-750.3.05.22 Нож верхний	12	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19 / 120	М-17 / 10			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.22 Нож нижний	МСО-750.3.06.22 Нож нижний	12	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19 / 60	М-17 / 10			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
АО "АЛТАЙВАГОН" г. Новоалтайск					06.10.2025
МСО-750.22.00.001	Шина Правая длинная	6	сварка	М2 / 40	М17 / 40					медь
МСО-750.23.00.001	Шина Левая короткая	6	сварка	М2 / 40	М17 / 40					медь
Кабели к КТП-8.6		8				сборка					06.10.2025
СК.00.01	Клемма круглая	8	Заг	М16 / 60	М2 / 10	М17 / 10					медь
СК.00.02	Клемма плоская	8	Заг	М16 / 75		М17 / 30					медь
СК.00.03	Хомут	8	Заг	М5 / 30	М2 / 30	М17 / 10					Латунь
Филиал АО «ДиМ» МО-4 г. Москва					10.10.2025
МСО-750.3.01.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.16	Губка д.16 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.18	Губка д.18 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.20	Губка д.20 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	2	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.16	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.18	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.22	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.20	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.25	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.28	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.32	Нож верхний	2	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.05.36	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.16	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.18	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.20	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.22	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.25	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.28	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.32	Нож нижний	2	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.06.36	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь	из 1 заготовки = 2ножа
МСО-750.3.04.16	Прижим д.16 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.18	Прижим д.18 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.20	Прижим д.20 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.22	Прижим д.22 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.25	Прижим д.25 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.32	Прижим д.32 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	2	отливка	М12 / 75					Сталь
МСО-750.3.04.36	Прижим д.36 для МСО-750 правый (с пазом под нож)	1	отливка	М12 / 75					Сталь
8ТМДР.128.019.12-25	Прижим	7	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
8ТМДР.128.019.25-40	Прижим	4	отливка	М12 / 60	М3/М4 / 30					Сталь
ООО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПУТЬМАШ"					15.10.2025
12.В-190	Губка универсальная для сварочной машины МСО-606	2	Заг	М2 / 60					БрХ
Трансформаторы - ТК-401					10/15/2025
8ЮР.551.004	Контакт	40	Заг	М16 / 40	Трансф. участок					медь
8ТМДР.120.348	Крепление	8	Заг	М16 / 30	Трансф. участок					Латунь
8ЮР.200.197	Вал	8	Заг	М16 / 60	Трансф. участок					Алюминий
8КС.221.187	Ролик	8	Заг	М16 / 20	Трансф. участок					медь
8ЮР.205.901	Ось	8	Заг	М7 (М5/М6) / 30	Трансф. участок					Сталь
8ТМДР.253.060	Ручка	9	Нить пластик	М22 / 120	Трансф. участок					Пластик
ТК401.1002	Штифт	8	Заг	М7 (М5/М6) / 30	Трансф. участок					Сталь
8ТМДР.100.056	Крепление (Держатель контакта)	9	Нить пластик	М22 / 120	Трансф. участок					Пластик
ООО "ТМГ"					17.10.2025
ГД.01.00.001	Шина по чертежу заказчика (ГД.01.00.001)	2	сварка	М2 / 90	М17 / 45					медь
ООО "ЛИДЕР" г. Каменск-Уральский					17.10.2025
МСО-750.3.01.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.01.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (правая с пазом под нож)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.22	Губка д.22 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.25	Губка д.25 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.28	Губка д.28 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.32	Губка д.32 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.02.36	Губка д.36 мм для МСО-750 (левая радиусная)	1	Заг	М12 / 60					БрХ
МСО-750.3.05.22	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.05.25	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.05.28	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.05.32	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.05.36	Нож верхний	1	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.06.22	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.06.25	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.06.28	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.06.32	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
МСО-750.3.06.36	Нож нижний	1	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
Склад ЗЧ					17.10.2025
	Губка д.25 правая с пазом под нож МСО 750	3	Заг	М12 / 60					БрХ
	Губка д.25 левая МСО 750	3	Заг	М12 / 60					БрХ
	Нож верхний д.32 мсо 750	3	Заг	М-16 / 30	сварка	М-16 / 60	М-19	М-17			Сталь
	Нож нижний д.32 мсо 750	3	Заг	М-10 / 60	сварка	М-10 / 120	М-19	М-17			Сталь
8ТМДР.490.069	Электрод (для арматуры ф 12-22)	10	Заг	М16 / 30					БрХ

## РСМ-2000 (1)
РСМ-2000 - трудоемкость и маршруты

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
5ТДМР.043.044А СБ	Опора	1				сварка	М18 / 1440	покраска		2
5ТМДР.066.023АСБ	Плита	1	Заготовка	Сварка	ГРС	сварка				1	Сталь
8ТМДР.205.174	Втулка	2	Заготовка	М-8 / 150	Сварка					1	Сталь
8ТМДР.242.089-01	Втулка	2	Заготовка	М-8 / 150	Сварка					1	Сталь
5ТМДР.087.014СБ	Полурама	1					сварка	покраска
5ТМДР.260.023СБ	Направляющая	2				ГРС.	сварка
5ТМДР.170.038СБ	Труба	2	Сварка. ГРС.
8ТМДР.950.095	Шайба	8	Токарная.
5ТМДР.170.029АСБ	Труба	1	Сварка. ГРС. Покраска.
8ТМДР.882.087	Ухо	2	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.882.088	Ухо	1	Плазма. Фрезерная.
5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.575.010АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030А	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.267.005	Цапфа	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111А	Крышка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038А	Шток	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.112А	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054А	Проушина	1	Пила. ВОЦ.
8ТМДР.945.054А	Гайка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.019	Винт	8	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.150.370	Пластина	2	Лазер.
8ТМДР.205.243	Ось	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Хим.Окс.
8ТМДР.310.194	Крышка	4	Лазер. Сверловка. Хим. окс.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
8ТМДР.950.095	Шайба	4	Пила. Токарная.
5ТМДР.170.030-01СБ	Труба	1	Сборка.
5ТМДР.170.029А-01СБ	Труба	1	Сварка. ГРС. Покраска.
8ТМДР.166.106-01	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.156.100	Пластина	4	Лазер. Размер.
8ТМДР.156.171	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.882.087	Ухо	2	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.882.088	Ухо	1	Плазма. Фрезерная.
5ТМДР.451.022-02СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.575.010АСБ	Гильза	1	Сварка. ГРС.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030А	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.267.005	Цапфа	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.115.081А	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111А	Крышка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038А	Шток	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.112А	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054А	Проушина	1	Пила. ВОЦ.
8ТМДР.945.054А	Гайка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.019	Винт	8	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.150.370	Пластина	2	Лазер.
8ТМДР.205.243	Ось	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Хим.Окс.
8ТМДР.310.194	Крышка	4	Лазер. Сверловка. Хим. окс.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
8ТМДР.950.095	Шайба	4	Пила. Токарная.
5ТМДР.180.034АСБ	Фланец	1			Сварка	М18 / 720	Покраска				сталь
8ТМДР.186.036А	Диск (4700)	1	заг	М-11 / 480					сталь
5ТМДР.231.012АСБ	Рычаг	1	Сборка.
5ТМДР.231.011АСБ	Рычаг	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.170.022АСБ	Труба	1	Сварка.
8ТМДР.166.108А	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.135.136	Накладка	1	Плазма. ВОЦ.
8ТМДР.135.137	Накладка	2	Плазма. Чертеж.
8ТМДР.066.181	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.150.274-02	Пластина	4	Лазер. Гибка.
8ТМДР.270.070	Упор	1	Плазма.
8ТМДР.640.187	Пластина.	1	Плазма. Слесарная.
8ТМДР.882.056А	Проушина	2	Плазма.
8ТМДР.882.057-01	Ухо	2	Плазма.
8ТМДР.882.065	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.210.177	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.118	Крышка	3	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.310.118-03	Крышка	1	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
5ТМДР.231.012А-01СБ	Рычаг	1	Сборка.
5ТМДР.231.011А-01СБ	Рычаг	1	Сварка. ГРС.Покраска.
5ТМДР.170.022АСБ	Труба	1	Сварка.
8ТМДР.166.108А	Уголок	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.135.136	Накладка	1	Плазма. ВОЦ.
8ТМДР.135.137	Накладка	2	Плазма. Чертеж.
8ТМДР.066.181	Платик	4	Лазер.
8ТМДР.150.274	Пластина	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.274-02	Пластина	4	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.274-03	Пластина	6	Лазер. Гибка.
8ТМДР.270.070	Упор	1	Плазма.
8ТМДР.640.187	Пластина.	1	Плазма. Слесарная.
8ТМДР.882.056А	Проушина	2	Плазма.
8ТМДР.882.057-01	Ухо	2	Плазма.
8ТМДР.882.065	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.095.019	Винт	7	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.210.177	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.118	Крышка	3	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.310.118-03	Крышка	1	Лазер. Фрезерная. Слесарная.
8ТМДР.950.090	Шайба	7	Токарная из круга.
5ТМДР.260.024СБ	Направляющая	1
8ТМДР.154.046	Полоса	1	Лазер.
8ТМДР.342.348	Лист	2	Лазер.
8ТМДР.342.349	Лист	1	Лазер.
8ТМДР.342.350	Лист	1	Лазер.
8ТМДР.342.351	Лист	1	Лазер. Гибка.
5ТМДР.451.021СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.007СБ	Гильза	1	Сварка. Покраска.
5ТМДР.575.009АСБ	Гильза	1	Сварка. ТОЦ.
8ТМДР.115.145	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.031А	Гильза	1	Пила. ТОЦ
8ТМДР.115.145	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.158А	Крышка	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.000.095	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.042	Шток	1	Пила. ТОЦ
8ÒÌÄÐ.310.117À	Крышка	1	Пила. ТОЦ. Закалка. ТОЦ. Хим.окс.
8ТМДР.450.021А	Поршень	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.882.055	Проушина	1	Пила. Токарная. ВОЦ.Закалка. ВОЦ.
8ЯТ.940.023	Гайка	1	Плазма. Токарная.
8ЯТ.945.071	Гайка	1	Пила. Токарная. Сверлильная..Закалка. Хим.окс.
8ЯТ.945.072	Гайка	1	Пила. ТОЦ.Закалка.Хим.окс.
5ТМДР.451.022СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.575.006СБ	Гильза	1	Сварка. Покраска.
5ТМДР.575.010СБ	Гильза	1	Сварка. Токарная.
8ТМДР.115.081-01	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.575.030	Гильза	1	Пила. Токарная.Сверлильная.
8ТМДР.115.081-01	Бобышка	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.111-01	Крышка	1	Пила. Токарная. ВОЦ.
8ТМДР.000.095А	Корпус	1	Плазма. Фрезерная. ВОЦ. Хим. окс.
8ТМДР.235.038	Шток	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.310.112	Крышка	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.Покраска.
8ТМДР.450.020	Поршень	1	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ
8ТМДР.882.054	Проушина	1	Пила. ВОЦ.Покраска.
8ТМДР.945.054	Гайка	1	Пила. ТОЦ.
5ТМДР.451.037СБ	Гидроцилиндр	1	Сборка.
5ТМДР.001.022СБ	Корпус подшипниковый	1	Слесарная. Э/эрозия.
5ТМДР.001.021СБ	Корпус подшипниковый	1	Сварка. ВОЦ.
8ТМДР.640.304	Пластина	1	Плазма.
8ТМДР.882.084	Проушина	1	Плазма. Фрезерная.
8ТМДР.317.017	Крышка подшипниковая	1	Пила. Токарная. Сверловка.
8ТМДР.235.055	Шток	1	Пила. Токарная.
8ТМДР.242.106	Втулка	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.310.187	Крышка	1	Пила. Токарная, фрезерная, сверлильная.
8ТМДР.450.032	Поршень	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.450.033	Поршень	1	Пила. Токарная.Сверловка
8ТМДР.451.037	Крышка	1	Пила. ТОЦ. ВОЦ.
8ТМДР.451.038	Гильза	1	Пила. Токарная. Сверловка.
8ТМДР.451.039	Гильза	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.451.040	Гильза	1	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.932.018	Шпилька	4	Пила. Токарная.
8ТМДР.095.021	Винт	2	Пила. Токарная.
8ТМДР.150.274-01	Пластина	2	Лазер. Гибка.
8ТМДР.150.276	Пластина	4	Лазер.
8ТМДР.205.171	Ось	2	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.205.175	Ось	2	Пила. ТОЦ.
8ТМДР.205.176	Ось	1	Пила. Токарная. Сверлильная. Закалка
8ТМДР.277.013	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.277.013-01	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.277.022	Палец	2	Пила. ТОЦ.Закалка.ТОЦ.
8ТМДР.310.120	Крышка	2	Пила. ВОЦ.Закалка.Хим.окс.
8ТМДР.950.127	Шайба	2	Пила. Токарная.Хим.окс.
8ТМДР.950.128	Шайба	4	Пила. Токарная.Хим.окс.

## МТ-1930 (1)
МТ-1930 - трудоемкость и маршруты

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7
МТ1930.02.00.000СБ	Станина	1				Покраска					Сталь
МТ1930.02.01.000СБ	Рама (для сварки станины)	1	Сварка	М11 / 160	Сварка					1	Сталь
МТ1930.03.00.000СБ	Кронштейн	1					М2 / 120	М11(М10/М12) / 180	Покраска	1	Сталь	На М11 обрабатывается в сборе с прижимкой МТ1930.04.00.003
МТ1930.03.00.004	Колодка	1	Заготовка	М3/М4 / 60	М17 / 30	Сварка				1	Сталь
МТ1930.05.00.000СБ	Опора	1				Покраска				1	Сталь
МТ1930.05.00.004	Гайка	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 45	Сварка					1	Сталь
МТ1930.01.00.000СБ	Пневмопривод	1					1
МТ1930.01.02.001	Толкатель поршня	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 90	М17 / 15	сборка				1	Шток
МТ1930.01.02.002	Поршень	1	Заготовка	М15 / 120	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.04.001	Площадка штока	1	Заготовка	М9 / 40	М4 / 20	М17 / 15	покраска			1	Сталь
МТ1930.01.04.002	Шток	1	Заготовка	М9 / 80	М4 / 10	М17 / 20	сборка			1	Шток	На М9 обрабатывается последовательно после Площадка штока МТ1930.01.04.001
МТ1930.01.00.001	Гайка	1	Заготовка	М5/М6/М7	покраска					1	Сталь
МТ1930.01.00.002	Поршень	1	Заготовка	М15 / 130	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.00.003	Гильза	1	Заготовка	М5/М6/М7 / 30	сборка					1	Гильза
МТ1930.01.00.004	Ось направления	1	Заготовка	М5 (М6/М7) / 90	хим.окс					1	Сталь
МТ1930.01.00.005	Втулка	1	Заготовка	М5/М6/М7	хим.окс					1	Сталь
МТ1930.01.00.006	Вставка	1	Заготовка		покраска					1	Сталь
МТ1930.01.00.007	Шпилька	1	Заготовка	М5/М6/М7	сборка					1	Сталь
МТ1930.01.03.000СБ	Крышка верхняя	1			сварка	М15 / 180	М14 / 150	сборка		1
МТ1930.01.03.001	Крышка верхняя (заготовка)	1	Заготовка	М15 / 60					1	Сталь
МТ1930.01.03.002	Вал крышки (заготовка)	1	Заготовка	М15 / 60					1	Сталь
МТ1930.01.01.000СБ	Направляющая	1				М11/М10 / 60	М6 (М5/М9) / 20	сборка		1
МТ1930.01.01.001	Направляющая	1	Отливка	М2 / 120	М11/М10 / 180					1	Литье, сталь
МТ1930.01.01.006	Втулка нижняя	1	Заготовка	М16 / 30	запрессовка в направляющую					1	БраЖ	Минимальнае партия на М16 - 2шт
МТ1930.01.01.007	Втулка верхней плиты	1	Заготовка	М16 / 30	запрессовка в направляющую					1	БраЖ	Минимальнае партия на М16 - 2шт
Детали
8ТМДР.490.069	Электрод для арматуры	4	Заготовка					3	БрХ
МТ1930.04.00.001	Прижимка трансформатора	1	Гидроаброзив	М2 / 20	М11(М10/М12)					1	Медь	Обрабатывается в сборе на М11 с кронштейном МТ1930.03.00.000СБ
МТ1930.04.00.002	Нижний токоподвод	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.003	Прижимка	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.004	Хобот нижний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.005	Электрододержатель нижний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.005-01	Электрододержатель верхний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.006	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.006-01	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.006-02	Трубка охлаждения	1	Заготовка					2
МТ1930.04.00.008	Токоподвод верхний	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.009	Угольник	1	Гидроаброзив					2	Медь
МТ1930.04.00.010	Хобот верхний	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.013	Колодка водяная	1	Заготовка					2	Латунь
МТ1930.04.00.014	Шина гибкая	2	Заготовка					3	Медь
МТ1930.05.00.001	Шпилька опоры	1	Заготовка					2	Сталь
МТ1930.00.00.001	Брус	2	Заготовка					1	Сталь
МТ1930.00.00.005	Втулка изолирующая	4	Заготовка					2	Капролон

## ПУ МСО-750 № 145
ПУ МСО-750 № 145

Обозначение	Наименование	Кол-во на машину	Оборудование / и время протекания операции на 1шт					Приоритет	Материал	Примечания
			1	2		3		4	5	6	7
МСО-750.29.01.000СБ	Кронштейн	2	Сварка	М-17 / 60		покарска					2
МСО-750.29.02.000СБ	Кронштейн	2	Сварка	М-17 / 60		покарска					2
ÌÑÎ-750.20.03.000-01СБ.	Ролик	2				сварка		М5/М6/М7 / 60	Хим.окс
МСО-750.20.03.003-01	Бобышка	4	Заг	М5/М6/М7 / 15		сварка					1
МСО-750.20.03.002	Диск	4	Заг					1
МСО-750.20.03.001-01	Ролик	2	Заг	М5/М6/М7 / 45		сварка					1
5ТМДР.451.025СБ.	Гидроцилиндр	2
МСО-750.20.05.001	Шток	2	заг	М5/М6 / 45		сборка					1
МСО-750.20.05.002-01	Крышка	2	заг	М5 / 70		М3/М4 / 45		М17 / 30	сборка				1
МСО-750.20.05.003-01	Крышка	2	заг	М5 / 30		М3/М4 / 45		М17 / 30	сборка				1
МСО-750.20.05.004	Поршень	2	заг	М5/М6 / 60		сборка					1
МСО-750.20.05.005	Гильза	2	заг	М5/М6 / 15	18.09.2025	сборка					1
МСО-750.20.05.006-01	Шпилька	8	Заг	М5/М6/М7 / 120 на все	Высокий	сборка					1
МСО-750.20.08.000СБ.	Ролик	4				сварка		М5/М6/М7 / 60	Хим.окс
МСО-750.20.08.003	Бобышка	4	Заг					1
МСО-750.20.08.002	Диск	4	Заг					1
МСО-750.20.08.001	Труба	4	Заг	М5/М6/М7 / 45		сварка					1
Детали входящие в сборку
МСО-750.20.00.006	Ось	4	Заг	М5/М6/М7 / 60		Хим.окс		сборка					3
МСО-750.29.00.001	Ось	2	Заг	М5/М6/М7 / 30		Закалка		М5/М6/М7 / 10	сборка				2
МСО-750.29.00.002	Ось	2	Заг, шток	М5/М6/М7 / 15		сборка					3

## КТП-8.6 (1)
КТ-8.6 сетка Сетка - мех. участок

Обозначение	Наименование	Маршрут и трудоемкость на 1 деталь	16/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	17/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	18/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	19/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	20/25 / КТП-8.6 / 03.10 / 10.10	Примечание

Сборочные Единицы с последующей мех обработкой после сварки/пайки
5ТМДР.143.003	Колодка - (СБ) - 3	Пайка / Осветление / М-17 - Сверловка - 10	1	1	1	1	1
8ТМДР.143.023	Колодка - 1	М2 - фрез - 30 / М10 - ЧПУ фрез - 40	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.570.004	Наконечник - 2	М16 - ЧПУ ток - 20	1	1	1	1	1	БрХ
Отдельные входящие детали
8ТМДР.000.035	Корпус	М5 - токарный - 100 / М10 - ЧПУ фрез - 120 / М3/М4 - фрез - 30	1	1	1	1	1	Алюминий отливка
8ТМДР.310.033	Крышка	М5 - токарный - 60 / М10 - ЧПУ фрез - 90	1	1	1	1	1	Алюминий отливка
8ТМДР.100.031	Электрододержатель	М5 - токарный - 120 / М17 - сверловка - 20 / М19 - эрозия - 120	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.173.014	Стержень	М10 - ЧПУ фрез - 180 / М5 - токарный - 30 / М2 - фрезерный - 60 / М17 - сверловка - 80	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.175.037	Трубка	М5/М6/М7 - ток - 6	1	1	1	1	1
8ТМДР.175.037-01	Трубка	М5/М6/М7 - ток - 6	1	1	1	1	1
8ТМДР.193.014	Сухарь	М16 - ЧПУ ток - 15 / М19 - эрозия - 30	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.193.015	Сухарь	М16 - ЧПУ ток - 15 / М19 - эрозия - 30	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.205.097	Ось	М16 - ЧПУ ток - 20	2	2	2	2	2
8ТМДР.205.098	Ось	М16 - ЧПУ ток - 30	1	1	1	1	1
8ТМДР.210.090	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 20	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.210.091	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 20	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.214.017	Кольцо	М5/М6/М7 - ток - 75 / М17 - сверл - 20	1	1	1	1	1
8ТМДР.221.011	Ролик	М16 - ЧПУ ток - 15	3	3	3	3	3
8ТМДР.242.041	Втулка	М5/М6/М7 - ток - 40 / М14 - чпу фрез - 30	1	1	1	1	1	Капролон
8ТМДР.253.021	Ручка	М5/М6/М7 - ток - 30	1	1	1	1	1	Алюминий
8ТМДР.450.003	Поршень	М5/М6/М7 - ток - 90 / М14 - чпу фрез - 30	1	1	1	1	1	Алюминий
8ТМДР.451.002	Гильза	М5/М6/М7 - ток - 60	1	1	1	1	1
8ТМДР.490.057	Электрод	М16 - ЧПУ ток - 20	1	1	1	1	1	БрХ
8ТМДР.490.057-01	Электрод	М16 - ЧПУ ток - 20	1	1	1	1	1	БрХ

## Сводка – январь (копия)
Название компании
Расписание смен сотрудников на январь 2000 г.

Смены

Смена	Продолжительность					Время работы					Сотрудников на смене
А	7 часов					07:00 – 15:30					3
Б	7 часов					04:00 – 12:00					2
В	7 часов					07:00 – 15:30					1

Оплата труда

Имя сотрудника	Смена
	А					Б					В
Станок	Н1		Н2		Н3		Н4		Н5		Н1		Н2		Н3		Н4		Н5		Н1		Н2		Н3		Н4		Н5
М-1	5
М-2	5
М-3	3
М-4	б/л
М-5	5
М-6	5
М-8	5
М-9	5
М-10	5
М-11	5
М-12	5
М-14	5
М-15	5
М-16	5
М-17	5
М-18	5
М-19	5
М-22	5
	1
Итого рабочих часов за неделю	84

## Неделя 1 (копия)
15- 19 сентября
Расписание смен на 1-ю неделю

Совет ➜
		Чтобы просмотреть все смены определенного сотрудника, выделите ячейку "Имена" и все ячейки под ней. Затем нажмите "Данные > Фильтры > Создать новый фильтр".

	15.09
	Понедельник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13	14	А		Б		В
М-1 Планировщик	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-2					Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б					1
М-3					В	В	В	В	В	В	В	В					1
М-4					б/л
М-5	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-6	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-8	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-9	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-10	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-11	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-12	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-14	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-15	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-16	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-17	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-18	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-19	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-22	А	А	А	А	А	А	А	А					1
	16.09
	Вторник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13	14	А		Б		В
М-1	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-2					Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б					1
М-3					В	В	В	В	В	В	В	В					1
М-4					б/л
М-5	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-6	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-8	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-9	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-10	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-11	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-12	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-14	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-15	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-16	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-17	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-18	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-19	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-22	А	А	А	А	А	А	А	А					1
	17.09
	Среда
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-1					Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б					1
М-2					В	В	В	В	В	В	В	В					1
М-3					б/л
М-4	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-5	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-6	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-8	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-9	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-10	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-11	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-12	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-14	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-15	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-16	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-17	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-18	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-19	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-22					1
	18.09
	Четверг
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13	14	А		Б		В
М-1	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-2					Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б					1
М-3					0
М-4					б/л
М-5	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-6	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-8	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-9	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-10	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-11	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-12	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-14	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-15	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-16	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-17	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-18	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-19	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-22	А	А	А	А	А	А	А	А					1
	19.09
	Пятница
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13	14	А		Б		В
М-1	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-2					Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б					1
М-3					0
М-4					б/л
М-5	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-6	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-8	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-9	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-10	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-11	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-12	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-14	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-15	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-16	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-17	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-18	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-19	А	А	А	А	А	А	А	А					1
М-22	А	А	А	А	А	А	А	А					1

## Неделя 2 (копия)
8–14 января
Расписание смен на 2-ю неделю

Совет ➜
		Чтобы просмотреть все смены определенного сотрудника, выделите ячейку "Имена" и все ячейки под ней. Затем нажмите "Данные > Фильтры > Создать новый фильтр".

	08.01
	Воскресенье
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
Имена	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	09.01
	Понедельник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	10.01
	Вторник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	11.01
	Среда
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	12.01
	Четверг
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	13.01
	Пятница
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	14.01
	Суббота
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0

## Неделя 3 (копия)
15–21 января
Расписание смен на 3-ю неделю

Совет ➜
		Чтобы просмотреть все смены определенного сотрудника, выделите ячейку "Имена" и все ячейки под ней. Затем нажмите "Данные > Фильтры > Создать новый фильтр".

	15.01
	Воскресенье
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
Имена	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	16.01
	Понедельник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	17.01
	Вторник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	18.01
	Среда
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	19.01
	Четверг
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	20.01
	Пятница
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	21.01
	Суббота
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0

## Неделя 4 (копия)
22–28 января
Расписание смен на 4-ю неделю

Совет ➜
		Чтобы просмотреть все смены определенного сотрудника, выделите ячейку "Имена" и все ячейки под ней. Затем нажмите "Данные > Фильтры > Создать новый фильтр".

	22.01
	Воскресенье
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
Имена	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	23.01
	Понедельник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	24.01
	Вторник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	25.01
	Среда
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	26.01
	Четверг
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	27.01
	Пятница
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	28.01
	Суббота
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0

## Неделя 5 (копия)
29 января – 4 февраля
Расписание смен на 5-ю неделю

Совет ➜
		Чтобы просмотреть все смены определенного сотрудника, выделите ячейку "Имена" и все ячейки под ней. Затем нажмите "Данные > Фильтры > Создать новый фильтр".

	29.01
	Воскресенье
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
Имена	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	30.01
	Понедельник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	31.01
	Вторник
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	01.02
	Среда
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	02.02
	Четверг
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	03.02
	Пятница
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0
	04.02
	Суббота
	Смена А					Смена Б					Смена В					Итого смен
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	А		Б		В
Сотрудник 1					0		0		0
Сотрудник 2					0		0		0
Сотрудник 3					0		0		0
Сотрудник 4					0		0		0
Сотрудник 5					0		0		0
Сотрудник 6					0		0		0
Сотрудник 7					0		0		0
Сотрудник 8					0		0		0